ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ

w KOSTOMŁOTACHACH rok szkolny 2013/2014

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 05.11.2013 | 31.08.2014 |
| 2. Diagnoza potrzeby | Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Szkoły oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną szkoły. W szkole jest zatrudnionych nauczycieli, o zróżnicowanym stażu pracy. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje oraz następujące stopnie awansu zawodowego: n-el dyplomowany - 14 nauczycieli n-el mianowany - 3 nauczycieli n-el kontraktowy - 2 nauczycieli nie ma zatrudnionych nauczycieli stażystów. Dyrektor za priorytetowe kierunki rozwoju nauczycieli uważa działania zmierzające do podniesienia wyników na sprawdzianie zewnętrznym. Wnioski z nadzoru pedagogicznego dotyczyły doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie podniesienia bezpieczeństwa w szkole oraz poszerzenia umiejętności dotyczących pracy z uczniem niepełnosprawnym. Na podstawie powyższych rozmów oraz warsztatu diagnostyczno-rozwojowego Rada Pedagogiczna stwierdziła, że adekwatną do potrzeb nauczycieli będzie oferta ,,Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”, ponieważ zaangażowanie nauczycieli w realizację zadań zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych jest bardzo wysokie, a wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie kl.VI, nie są satysfakcjonujące dla szkoły. Nauczyciele podchodzą do problemu z głęboką refleksją, poszukują przyczyn takiego stanu rzeczy. |
| 3. Cel | Cel ogólny: - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie dostosowania odpowiednich form i metod pracy z uczniem. Cele szczegółowe: - aktualizacja wiedzy nauczycieli dotyczącej procesów uczenia się, - rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się, - podniesienie umiejętności w zakresie dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, - doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli dotyczących udzielania informacji zwrotnej uczniom i rodzicom odnośnie postępów, - pogłębienie współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | 1. Udział 80% nauczycieli w szkoleniach. 2. Stosowanie arkuszy do diagnozy dominującego kanału sensorycznego oraz rozpoznawania rodzaju Inteligencji Wielorakiej (wg H. Gardnera). 3. Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy z uczniami podczas jednostki dydaktycznej. 4. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych uczniom podczas zajęć, rodzicom w czasie konsultacji indywidualnych i przez wykorzystanie dziennika elektronicznego. 5. Organizacja spotkania z pracownikiem merytorycznym PPP w celu podkreślenia roli rodzica w budowaniu aspiracji edukacyjnych dziecka. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie SORE z Dyrektorem Szkoły (2 godz.) | 05.11.2013r. | SP gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ informacje ogólne (2 godz.) | 14.11.2013r. | SP sala nr 20 godz.14:45-16:45 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy Zespół Zadaniowy + SORE – wypracowanie RPW (4 godz.) | 28.11.2013r. | SP sala nr 20 godz.15:45-18:45 |
|  | 4. Szkolenie – Przebieg procesów uczenia się . 1)Teorie uczenia się. 2) Proces uczenia się w zależności od wieku.3) Czynniki sprzyjające i hamujące proces uczenia się. 4) Dominujący kanał sensoryczny – diagnoza, wpływ na proces uczenia się. (3 godz.) ekspert | 17.12.2013 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 5. Szkolenie – Dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 1) Kryteria doboru metod pracy na zajęcia. 2)Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera – jej wpływ na dobór metod pracy. 3) Łączenie metod podczas zajęć – propozycje. (3godz.) ekspert | 09.01.2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 6. Wykorzystywanie nowych umiejętności w praktyce – konsultacje nauczycieli z SORE, analiza indywidualnych sytuacji. | Zgodnie z potrzebami od grudnia 2013 do czerwca 2014 (pierwsza i trzecia środa miesiąca) | SP sala nr godz. 14:30-16:30 |
|  | 7. Organizacja spotkania pracownika merytorycznego PPP z rodzicami. | 23.01.2014 | SP sala nr godz.16:00 |
|  | 7. Warsztat Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem budowania komunikatów do ucznia i rodzica 1) Komunikacja werbalna i niewerbalna. 2) Przekazywanie informacji rodzicowi o uczniu (szczególnie niepochlebnych). 3) Informacje zwrotne dla ucznia. (3godz.) ekspert | 07.04.2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 8. Szkolenie Od aspiracji po motywację do sukcesu. 1) Aspiracje, fantazje, marzenia, poznawcze mechanizmy motywacji. 2)Wyznaczanie celów drogą do sukcesu. 3) Motywacja zewnętrzna, motywacja wewnętrzna. 4)Współpraca z rodzicami w celu motywowania ucznia do nauki. (3godz.) ekspert | 15.05.2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z ekspertem (3 godz.) | 09.06.2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Lipiec 2013 | Zadanie SORE |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Lipiec 2013 | SP gabinet dyrektora |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Sierpień 2013 | SP sala nr |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 74 | 40 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji | 1.Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły, wynikających z analizy raportu z ewaluacji wewnętrznej, planu nadzoru pedagogicznego. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu przedstawienia istoty nowego wspomagania, założeń projektu, wstępnego określenia potrzeb rozwojowych szkoły. 3.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. 4.Konsultacje, wsparcie nauczycieli w realizacji RPW. 5.Pozyskanie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej na spotkanie z rodzicami. 6.Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi szkoły. 7.Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2014/2015. |
|  | Ekspert / specjalista | Przygotowanie i przeprowadzenie: 1. diagnozy wstępnej – na wejściu; 2. szkolenia zgodnie z harmonogramem (łącznie 4 spotkania po 3 godziny ), 3. konsultacje grupowe (3 godziny), 4. przeprowadzenie diagnozy po warsztatach – na wyjściu. |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 55 | 27 |
|  | Nauczyciele | 30 | 25 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor Szkoły | 1.Nadzoruje wszystkie działania. 2.Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli. 3. Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach. 4.Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań. |
|  | Nauczyciele | 1.Aktywnie uczestniczą w pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły. 2.Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW. 3. Wypełniają niezbędną dokumentację (deklaracje, oświadczenia). 3. Biorą udział w formach szkoleniowych. 4. Korzystają z konsultacji indywidualnych z SORE i zespołowych z ekspertem. 5. Wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy . 6. Stosują arkusze do diagnozy dominującego kanału sensorycznego oraz rozpoznawania rodzaju Inteligencji Wielorakiej (wg H. Gardnera). 7. Wykorzystują różnorodne metody pracy z uczniami podczas jednostki dydaktycznej. 8. Udzielają konstruktywnych informacji zwrotnych uczniom podczas zajęć i rodzicom w czasie konsultacji indywidualnych i przez wykorzystanie dziennika elektronicznego. 9. Udzielają informacji zwrotnej. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW. |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW