Roczny plan wspomagania RPW
SZKOŁA PODSTAWOWA w SZCZEPANOWIE

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SZCZEPANOWIE W OBSZARZE: oferta 4: „UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 18.11.2013 r. | 31.08.2014 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły, spotkania z Radą Pedagogiczną oraz warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z Zespołem Zadaniowym – wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. Warsztat diagnostyczny umożliwił doprecyzowanie potrzeb nauczycieli w tym obszarze. Nauczyciele są bardzo zaangażowani w działania mające na celu podniesienie jakości pracy i efektów nauczania, dlatego realizują m.in. wiele projektów, które umożliwiają wszechstronny rozwój uczniów. Jednakże nauczyciele dostrzegają, że należy wzmocnić motywację uczniów do nauki oraz zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą skutecznych metod i technik pracy z uczniem, zwiększających ich aktywność w procesie edukacyjnym na różnych etapach nauczania (kl. 0-III i IV-VI). Ponadto nauczyciele zasygnalizowali potrzebę określenia warunków sprzyjających procesowi nauczania w klasach najmłodszych oraz motywującej roli oceny szkolnej. Ważnym zagadnieniem jest również sposób w jaki nauczyć ucznia uczenia się. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele stosują metody sprzyjające uczeniu się. Cele szczegółowe: 1. Do 20.03.2014 r. nauczyciele skorzystają z doskonalenia w wybranym obszarze. 2. Do 20.03.2014 r. nauczyciele opracują plan działań służących angażowaniu uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych. 3. Do 30.04.2014 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji metody i techniki angażujące uczniów w proces dydaktyczny. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do 20.03.2014 r. nauczyciele skorzystają z doskonalenia w wybranym obszarze. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się” 2. Do 20.03.2014 r. nauczyciele opracują plan działań służących angażowaniu uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych. Miernik: Wypracowany plan działań 3. Do 30.04.2014 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji metody i techniki angażujące uczniów w proces dydaktyczny. Miernik: obserwacje lekcji w marcu i kwietniu 2014 r. 6 nauczycieli (25%), z których wszyscy stosują metody i techniki angażujące ucznia w proces dydaktyczny. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 07.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 18.11.2013 r. | Szkoła, s.23 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 25.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 06.12.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się” (3h) | 13.01.2014 r. | Szkoła, s. 23 |
|  | 6. Warsztaty „Metody i techniki pracy z uczniami zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych”- 2 grupy po 6h oraz 6h konsultacji indywidualnych (12h) | do 20.03.2014 r. konsultacje indywidualne z ekspertem – kwiecień 3h i maj 3h | Szkoła, s. 23 |
|  | 7. Wypracowanie przez nauczycieli planu działań służących angażowaniu uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych | do 20.03.2014 r. | Szkoła, s. 23 |
|  | 8. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | marzec – maj 2014 r. | Szkoła, s. 17 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | kwiecień 2014 | Szkoła, s. 23 |
|  | 10. Włączenie przez nauczycieli metod i technik angażujących ucznia w proces dydaktyczny | marzec – czerwiec 2014 r. | Szkoła |
|  | 11. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania metod i technik angażujących ucznia w proces dydaktyczny (6h) | marzec - kwiecień 2014 r. | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 16.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 18.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 23.06.2014 r. | Szkoła, s. 23 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”. Warsztaty: „Metody i techniki pracy z uczniami zwiększające aktywność uczniów w procesach edukacyjnych” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Wychowawcy | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW