Roczny plan wspomagania RPW
SZKOŁA PODSTAWOWA w CIECHOWIE

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w CIECHOWIE W OBSZARZE: oferta 2: „OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 05.12.2013 r. | 31.08.2014 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). W oparciu o wywiad przeprowadzony z Dyrektorem szkoły, spotkania z Radą Pedagogiczną oraz warsztat diagnostyczno-rozwojowy z Zespołem Zadaniowym – wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. Warsztat diagnostyczny umożliwił doprecyzowanie potrzeb nauczycieli w tym obszarze. Nauczyciele są bardzo kreatywni i zaangażowani w działania mające na celu zmotywowanie uczniów. Niektórzy z nich nabyli już wiedzę na temat oceniania kształtującego, jednakże można by poszerzyć ich kompetencje w obszarze ich stosowania oraz komunikacji z rodzicami uczniów. W tym celu koniecznym staje się przeprowadzenie nie tylko wsparcia dla nauczycieli, ale także spotkań informacyjnych dla rodziców w zakresie charakterystyki elementów oceniania kształtującego i świadomego wykorzystania przez nich informacji zwrotnej. Nauczyciele również dostrzegają konieczność poszerzenia swych umiejętności w zakresie skutecznego zachęcania uczniów do udziału w procesie edukacyjnym. Ponadto niezbędnym może się okazać wdrożenie w szkole modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na zajęciach. Dodatkowo zasugerowana została potrzeba przeprowadzenia warsztatów z podziałem na grupy: nauczyciele klas I-III i IV-VI. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące oceniania kształtującego i stosowania wybranych jego elementów w praktyce szkolnej. Cele szczegółowe: 1. Do 30.04.2014 r. nauczyciele poszerzają swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu. 2. W okresie od maja do czerwca 2014 r. nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz zajęć. 3. Do 13.06.2014 r. powstanie baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. 4. Do 16.04. 2014 r. rodzice uczniów szkoły podstawowej uczestniczą w spotkaniu informacyjnym dotyczącym charakterystyki oceniania kształtującego. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do 30.04.2014 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu zapoznają się z ocenianiem kształtującym. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Ocenianie kształtujące” 2. W okresie od maja do czerwca 2014 r. nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz lekcji. Miernik: 90% nauczycieli przeprowadziło 1 lekcję z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego- potwierdzoną wpisem do dzienników zajęć. 3. Do 13.06.2014 r. powstanie baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. Miernik: Opracowany Katalog: ”BANK DOBRYCH PRAKTYK O.K..” 4. Do 16.04. 2014 r. rodzice uczniów szkoły podstawowej uczestniczą w spotkaniu informacyjnym dotyczącym charakterystyki oceniania kształtującego. Miernik: Po zakończeniu spotkania informacyjnego rodzice wypełnią ankietę dotyczącą znajomości elementów oceniania kształtującego. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 14.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 05.12.2013 r. | Szkoła, s. 4 Szkoła, s. 4 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 12.12.2013 r. | Szkoła, s. 4 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 13.12.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy” (3h) | 08.01.2014 r. | Szkoła, s. 4 |
|  | 6. Warsztaty „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” (9h) | do 30.04.2014 r. | Szkoła, s. 4 |
|  | 7. Spotkanie informacyjne dla rodziców „Ocenianie kształtujące w szkole”(1h) oraz konsultacje indywidualne (3h) | 16.04.2014 r. | Szkoła, s. 18 |
|  | 8. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | marzec – maj 2014 r. | Szkoła, s. 30 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | kwiecień 2014 r. | Szkoła, s. 4 |
|  | 10. Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć do przeprowadzenia lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego | maj – czerwiec 2014 | Szkoła |
|  | 11. Włączenie przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego w proces dydaktyczny | maj – czerwiec 2014 | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 20.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 23.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 30.06.2014 r. | Szkoła, s. 4 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | 1. Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy” 2. Warsztaty „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” (9h) 3. Konsultacje indywidualne (3h) |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
|  | Rodzice | 1 | 1 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Wychowawcy | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Rodzice | Rodzice biorą udział w spotkaniu informacyjnym : „Ocenianie kształtujące w szkole” |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW