Roczny plan wspomagania RPW
SZKOŁA PODSTAWOWA w MALCZYCACH

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w MALCZYCACH W OBSZARZE: oferta 12: „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 02.12.2013 r. | 31.08.2014 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły). Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły, spotkania z Radą Pedagogiczną oraz warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z Zespołem Zadaniowym – wyłoniony został obszar rozwojowy szkoły. Warsztat diagnostyczny umożliwił doprecyzowanie potrzeb nauczycieli w tym obszarze. Kadra nauczycielska, zdaniem Dyrektora szkoły - jest dobrze przygotowana do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ponieważ zatrudnionych jest wielu nauczycieli specjalistów - posiadających dodatkowe kwalifikacje terapeutyczne (psycholog, logopeda, surdopedagog). Pozostali nauczyciele są bardzo zaangażowani i na co dzień pracują na zajęciach z uczniami posiadającymi opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednakże dostrzegają potrzebę zwiększenia kompetencji w tym zakresie związanej z zespołową pracą przy planowaniu i realizowaniu działań ujętych w IPET. Ponadto poszukują skutecznych metod i technik pracy z uczniem, związanych z dostosowaniem wymagań i indywidualizacją jego procesu nauczania. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Stworzenie systemu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do końca roku szkolnego 2013/2014. Cele szczegółowe: 1. Do 30.04.2014 r. nauczyciele zapoznają się ze specyfiką pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Do 31.05.2014 r. nauczyciele opracują wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). 3. Do 31.05.2014 r. nauczyciele wypracują dokument dotyczący dostosowania wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4. Do 31.05.2014 r. nauczyciele opracują Katalogi zasad pracy z dzieckiem o konkretnych zaburzeniach: - Katalog zasad pracy z dzieckiem z afazją. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z niedosłuchem. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z autyzmem. - Katalog zasad pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do 30.04.2014 r. nauczyciele zapoznają się ze specyfiką pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 2. Do 31.05.2014 r. nauczyciele opracują wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). Miernik: Opracowanie wzoru IPET. 3. Do 31.05.2014 r. nauczyciele wypracują dokument dotyczący dostosowania wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Miernik: Wypracowanie dokumentu – „Dostosowanie wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 4. Do 31.05.2014 r. nauczyciele opracują Katalogi zasad pracy z dzieckiem o konkretnych zaburzeniach: - Katalog zasad pracy z dzieckiem z afazją. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z niedosłuchem. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z autyzmem. - Katalog zasad pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim. - Katalog zasad pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą. Miernik: Przygotowanie zestawu 5 Katalogów zasad pracy z dzieckiem z zaburzeniami. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 15.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 02.12.2013 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 06.12.2013 r. | Szkoła, pokój nauczycielski |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 11.12.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (3h) | 16.01.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 6. Warsztaty „Metody i techniki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – dla 2 grup po 9h oraz konsultacje indywidualne dla 2 grup po (3h) | do 30.04.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 7. Opracowanie wzoru Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). | do 31.05.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 8. Wypracowanie dokumentu dotyczącego dostosowania wymagań dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. | do 31.05.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 9. Opracowanie zestawu 5 Katalogów zasad pracy z dzieckiem o konkretnych zaburzeniach | do 31.05.2014 r. |  |
|  | 10. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | marzec – maj 2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 11. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | maj 2014 | Szkoła, s.11 |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 16.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 28.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 04.07.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzenia ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | 1. Szkolenie: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (3h) 2. Warsztaty dla 2 grup równoległych: „Metody i techniki pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (9h) 3. Konsultacje indywidualne dla 2 grup po (3h) |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Wychowawcy | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW