Roczny plan wspomagania RPW
SZKOŁA PODSTAWOWA w UDANINIE

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w UDANINIE W OBSZARZE: oferta 3: „TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 28.11.2013 r. | 31.08.2014 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły). Po analizie materiałów dotyczących szkoły oraz podczas wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem - wskazane zostały trzy obszary proponowanego wsparcia, natomiast po spotkaniu z Radą Pedagogiczną dokonano weryfikacji obszaru. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy przeprowadzony z Zespołem Zadaniowym doprecyzował potrzeby nauczycieli w wybranym obszarze. Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz szkoły. Na dobrym poziomie funkcjonuje również współpraca ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele pracują nad efektywnością nauczania, ponieważ takie działania przynoszą wymierne efekty przekładające się na coraz wyższe wyniki ze sprawdzianu na koniec 6. klasy. Zdaniem Dyrektora - nauczyciele dobrze sobie radzą z realizacją procesu edukacyjnego, ale można wzmocnić ich działania. Ponadto sami nauczyciele dostrzegają, że stosowane metody i techniki nauczania nie zawsze są odpowiednie do potrzeb uczniów, dlatego należy zaktualizować wiedzę dotyczącą procesów nauczania-uczenia się. Wskazują również potrzebę związaną ze skutecznym sposobem motywowania uczniów z obniżonym poziomem motywacji, a także konieczność przeprowadzenia warsztatów dla uczniów klas V w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania. Zasygnalizowana została również potrzeba przeprowadzenia odrębnych warsztatów dotyczących zróżnicowania technik uczenia się i metod motywujących do nauki na różnych etapach nauczania (dla nauczycieli kl. 0-III i nauczycieli kl. IV-VI). |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności związane z technikami uczenia się i metodami motywowania do nauki oraz zastosują je w praktyce szkolnej. Cele szczegółowe: 1. Do 31.03.2014 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu i poznają techniki uczenia się i metody motywowania do nauki. 2. Do 31.03.2014 r. uczniowie klas V zapoznają się w trakcie warsztatów z technikami uczenia się i zapamiętywania. 3. Do 30.04.201 r. nauczyciele opracują katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Do 13.06.2014 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do 31.03.2014 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu i poznają techniki uczenia się i metody motywowania do nauki. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” i po przeprowadzonej ankiecie 80% z nich stwierdziło, że nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania tych metod i technik na lekcjach. 2. Do 31.03.2014 r. uczniowie klas V zapoznają się w trakcie warsztatów z technikami uczenia się i zapamiętywania. Miernik: Po zakończeniu warsztatu uczniowie wskażą, która z przedstawionych technik uczenia się i zapamiętywania wydaje im się najbardziej przydatna. 3. Do 30.04.201 r. nauczyciele opracują katalog sposobów motywowania uczniów. Miernik: Opracowany Katalog sposobów motywowania uczniów. 4. Do 13.06.2014 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. Miernik: Po przeprowadzonych obserwacjach lekcji prowadzonych przez 5 nauczycieli (co stanowi 20 % członków RP) w okresie od maja do czerwcu 2014 r. - dyrektor stwierdzi, że wszyscy na zajęciach stosują techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 08.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 28.11.2013 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 09.12.2013 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 11.12.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (3h) | 15.01.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 6. Warsztaty „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” dla 2 grup równoległych po (9h) oraz konsultacje indywidualne 3h | do 31.03.2014 r. | Szkoła, s. 11 Szkoła, s. 12 |
|  | 7. Zajęcia dla uczniów 2 klas V dotyczące technik uczenia się i zapamiętywania (2h) | do 31.03.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 7. Wypracowanie przez nauczycieli katalogu sposobów motywowania uczniów. | do 30.04.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 8. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | marzec – maj 2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | kwiecień 2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 10. Włączenie przez nauczycieli technik uczenia się i metod motywujących do nauki w proces dydaktyczny | kwiecień – czerwiec 2014 | Szkoła |
|  | 11. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania nauczycieli technik uczenia się i metod motywujących do nauki | od 12.05. – 16.06. 2014 r. | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 20.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 23.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 23.06.2014 r. | Szkoła, s. 11 Szkoła, s. 11 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie nauczycieli i warsztaty: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
|  | Uczniowie | 2 | 2 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Wychowawcy | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Uczniowie | Uczniowie klasy Va i Vb biorą udział w warsztatach dotyczących technik uczenia się i zapamiętywania |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW