Roczny plan wspomagania RPW
SZKOŁA PODSTAWOWA w MIECZKOWIE

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w MIECZKOWIE W OBSZARZE: oferta 3: „TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 22.11.2013 r. | 31.08.2014 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). Na podstawie analizy materiałów dotyczących szkoły oraz podczas wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem wskazane zostały trzy obszary proponowanego wsparcia, jednakże po spotkaniu z Radą Pedagogiczną dokonano weryfikacji obszaru. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy przeprowadzony z Zespołem Zadaniowym umożliwił doprecyzowanie potrzeb nauczycieli w wybranym obszarze. Nauczyciele bardzo angażują się w działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia, czego potwierdzeniem są wyniki sprawdzianu w ubiegłym roku szkolnym 2012/13 (24,2). Jednakże nauczyciele dostrzegają, że stosowane metody i techniki nauczania nie zawsze są odpowiednie do potrzeb uczniów, dlatego należy zaktualizować wiedzę dotyczącą procesów nauczania-uczenia się oraz rozwoju dziecka. Ponadto nauczyciele wskazują potrzebę związaną ze skutecznym sposobem motywowania uczniów z obniżonym poziomem motywacji. Zasygnalizowana została również konieczność przeprowadzenia odrębnych warsztatów dotyczących zróżnicowania technik uczenia się i metod motywujących do nauki na różnych etapach nauczania (dla nauczycieli kl. 0-III i nauczycieli kl. IV-VI). |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności związane z technikami uczenia się i metodami motywowania do nauki. Cele szczegółowe: 1. Do 21.03.2014 r. nauczyciele poznają techniki uczenia się i metody motywowania do nauki poprzez uczestniczenie we wsparciu w wybranym obszarze. 2. Do 30.04.2014 r. nauczyciele opracują katalog sposobów motywowania uczniów. 3. Do 15.04.2014 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. 4. Do końca roku szkolnego 2013/14 uczniowie klas IV-VI poprawiają swoje wyniki nauczania. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do 21.03.2014 r. nauczyciele poznają techniki uczenia się i metody motywowania do nauki poprzez uczestniczenie we wsparciu w wybranym obszarze. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” 2. Do 30.04.2014 r. nauczyciele opracują katalog sposobów motywowania uczniów. Miernik: Wypracowany został katalog sposobów motywowania uczniów. 3. Do 15.06.2014 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. Miernik: Po obserwacji lekcji w maju i czerwcu 2014 r. – 6 nauczycieli (co stanowi 60 % członków RP) - dyrektor stwierdzi, że wszyscy na zajęciach stosują techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 4. Do końca roku szkolnego 2013/14 uczniowie klas IV-VI poprawiają swoje wyniki nauczania. Miernik: Wzrost średniej ocen uczniów w oparciu o analizę porównawczą I i II półrocza. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 08.11.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 22.11.2013 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 29.11.2013 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 09.12.2013 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (3h) | 17.01.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 6. Warsztaty „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” (12h) | do 21.03.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 7. Wypracowanie przez nauczycieli katalogu sposobów motywowania uczniów. | do 30.04.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 8. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | marzec – maj 2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | kwiecień 2014 | Szkoła, s.11 |
|  | 10. Włączenie przez nauczycieli technik uczenia się i metod motywujących do nauki w proces dydaktyczny | marzec – czerwiec 2014 r. | Szkoła |
|  | 11. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania nauczycieli technik uczenia się i metod motywujących do nauki | maj - czerwiec 2014 r. | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 16.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 18.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 23.06.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie nauczycieli i warsztaty: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Wychowawcy | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW