| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA TECHNIKUM NR 2 W PZSP NR 2 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W OBSZARZE : WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI W PROWADZENIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 13 listopada 2013r | 31 sierpnia 2014r |
| 2. Diagnoza potrzeby | W szkole zdiagnozowano słabą współpracę między nauczycielami. Brak jest wspólnego planowania, realizowania i analizowania działań edukacyjnych. Część nauczycieli traktuje proces edukacyjny jako zadanie indywidualne i nie widzi potrzeby współpracy a procesy edukacyjne w szkole wymagają współpracy nauczycieli podczas ich planowania i dokonywania analiz. Ze sprawozdań zespołów ZPO i ZPZ i wniosków z nadzoru dyrektora wynika, że między innymi brak jest współpracy nauczycieli w zakresie korelacji przedmiotów ogólnych i zawodowych w warunkach realizacji nowej podstawy programowej, co może w dużym stopniu spowodować osiąganie przez uczniów słabych wyników na egzaminie . |
| 3. Cel | Cel ogólny: Do końca roku szkolnego 2013/14 nauczyciele współpracują i wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Cele szczegółowe: Do końca grudnia 2013 r nauczyciele rozwijają, niezbędne kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej Do połowy lutego 2014 r. nauczyciele pozyskują wiedzę jak przezwyciężać opór do pracy zespołowej Do połowy marca 2014r. nauczyciele nabywają umiejętności w obszarze zespołowego planowania działań Do końca marca 2014r. nauczyciele opracowują regulaminu nauczycielskich zespołów zadaniowych Do połowy kwietnia 2014 powołany jest zespołu ds. korelacji międzyprzedmiotowej i ustalone są zasady korelacji dla poszczególnych zawodów. Do połowy czerwca 2014r. szkoła posiada programy nauczania w poszczególnych zawodach -z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierniki: 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie podstaw efektywnej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej oraz współpracy zespołowej. 2. 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie przezwyciężania oporu do pracy zespołowej 85% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie dobrej organizacji pracy w zespole 4, Szkoła posiada regulamin nauczycielskich zespołów zadaniowych W szkole istnieje program nauczania uwzględniający korelację międzyprzedmiotową |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 28.10.2013 r | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 13 listopada 2013r. | Szkoła., sala 15 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 28.11.2013r. | Szkoła, biblioteka szkolna |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 13.12.2013r. | Szkoła, biblioteka szkolna |
|  | 5. Warsztaty: Podstawy efektywnej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej oraz współpracy zespołów. | 16 grudnia 2013r. – | Szkoła sala 15 |
|  | 6. Warsztaty : Opór nauczycieli do pracy zespołowej. Działania motywujące do pracy zespołowej. | Do 15 lutego 2014 r. | Szkoła, sala 15 |
|  | 7.Warsztaty Ustalenie zasad i działań niezbędnych do powołania zespołu zadaniowego ( ds. korelacji międzyprzedmiotowej) | Do 15 marca 2014 r. | Szkoła, sala 15 |
|  | 8.Konsultacje grupowe Konsultacje zespołu do spraw korelacji z ekspertem | Do 15 kwietnia 2014r. | Szkoła, sala 15 |
|  | 9.Opracowanie regulaminu nauczycielskich zespołów zadaniowych | Do 31.03.2014 r | Szkoła, biblioteka szkolna |
|  | 10.Powołanie zespołu d.s korelacji międzyprzedmiotowej | Do 15 kwietnia 2014r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Do 15 czerwca 2014 |  |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Do końca czerwca 2014 r | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Do końca czerwca 2014r. | Szkoła, sala 15 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | - rozmowa z dyrektorem ( rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) - spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym - opracowania RPW - opracowanie sprawozdania z RPW - przedstawienie sprawozdania członkom RP - przygotowanie raportu |
|  | Ekspert / specjalista | realizacja doskonalenia nauczycieli: - warsztaty : Podstawy efektywnej komunikacji i udzielania informacji zwrotnej -warsztaty: Opór nauczycieli do pracy zespołowej. Działania motywujące do pracy zespołowej. -warsztaty :Ustalenie zasad niezbędnych do powołania zespołu zadaniowego |
|  | ZESPÓŁ ZADANIOWY | - przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze - określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań - |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny |  |  |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | - nadzoruje wszystkie działania, - udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.) - motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | - dokonują pogłębionej analizy potrzeby rozwojowej -wypracowują roczny plan wspomagania -ustalają z dyrektorem i radą pedagogiczną terminy spotkań, konsultacji i warsztatów -dokonują ewaluacji |
|  | Pozostali nauczyciele | - aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. - stosują w praktyce nabyte umiejętności - opracowują regulamin nauczycielskich zespołów zadaniowych -przygotowują założenia korelacji międzyprzedmiotowej do programu nauczania - |
|  | Wychowawcy | - aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. - stosują w praktyce nabyte umiejętności w zakresie organizacji pracy klasy jako zespołu |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny | - aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. |
|  | Uczniowie | - pracują na zajęciach w grupach |
|  | Rodzice |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

W kolejnych punktach należy wpisać działania, jeżeli zostały zaplanowane (np.: szkolenia, warsztaty, konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe).

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW