| ROCZNY PLAN WSPOMAGANI A GIMNAZJUM W KOSTOMŁOTACH W OBSZARZE : POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 02 grudnia 2013 | 31 sierpnia 2014 |
| 2. Diagnoza potrzeby | Na podstawie obserwacji zachowań uczniów, zapisów w zeszytach wychowawczych i w dziennikach lekcyjnych dyrektor i rada pedagogiczna stwierdzają, że niektóre postawy uczniowskie wymagają dalszego kształtowania. Wynika to między innymi z braku spójności działań wychowawczych szkoły i rodziców. Ponadto analiza działań wychowawczych podejmowanych w szkole jest niewystarczająca , w związku z czym działania wychowawcze są zbyt rzadko modyfikowane pod kątem potrzeb uczniów. W szkole zauważa się również małe zainteresowanie uczniów uczestnictwem w proponowanych działaniach Nauczyciele uznają więc, że niezbędne jest poznanie narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich i systemu wartości. Zastosowanie następnie tych narzędzi w praktyce pozwoli na kształtowanie pożądanych postaw uczniowskich. |
| 3. Cel | Cel ogólny : Do końca roku szkolnego nauczyciele wykorzystują narzędzia służące kształtowaniu postaw uczniów zgodnie z systemem wartości promowanym w szkole oraz z oczekiwaniami rodziców i środowiska. Cele szczegółowe: - do końca stycznia 2014 nauczyciele są przeszkoleni w zakresie diagnozowania systemu wartości i postaw uczniowskich, - do końca lutego 2014 przeprowadzone są zajęcia w klasach diagnozujące system wartości i postawy uczniowskie, -do połowy marca 2014 nauczyciele są przeszkoleni w zakresie praktycznych metod pracy służących kształtowaniu postaw uczniowskich -do końca marca 2014 wypracowany jest katalog narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich. -do końca kwietnia wychowawcy klas wspólne z pedagogiem i psychologiem opracowują przykładowe scenariusze lekcji, w których wykorzystuje się narzędzia służące kształtowaniu postaw uczniowskich -do połowy kwietnia 2014 nauczyciele są przeszkoleni w zakresie planowania i analizowania działań wychowawczych -do końca maja 2014 rodzice uczestniczą w spotkaniach na temat wpływu i postaw rodziców na postawy i zachowanie dzieci |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | 1. 80% nauczycieli ukończyło szkolenie w zakresie diagnozowania systemu wartości i postaw uczniowskich. 2. W 5 klasach została przeprowadzona diagnoza systemu wartości i postaw uczniowskich. 3. 70% nauczycieli ukończyło szkolenie w zakresie praktycznych metod służących kształtowaniu postaw uczniowskich. 4. Szkoła posiada katalog narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich. 5.70% wychowawców, wykorzystuje na swoich zajęciach scenariusze lekcji w których wykorzystywane są narzędzia służące kształtowaniu postaw uczniowskich. 6. 70% nauczycieli ukończyło szkolenie dotyczące sposobu planowania i analizowania działań wychowawczych. 7. 50% rodziców biorących udział w szkoleniu jest przekonanych o wpływie ich zachowań i postaw na postawy swoich dzieci. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 15 listopada 2013r | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 02 grudnia 2013r. | Szkoła , sala 7 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 10 grudnia 2013r | Szkoła, pokój 24 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 12 grudnia 2013 | Szkoła pokój 24 |
|  | 5. Szkolenie: Wpływ postaw nauczycieli na postawy i zachowanie uczniów. Jak zdiagnozować system wartości i postawy uczniów.? | 14 stycznia 2014r. | Szkoła, sala 7 |
|  | 6.Diagnoza w 5 klasach dotycząca system wartości i postaw uczniowskich | Styczeń-luty 2014r. | Szkoła |
|  | 7 Warsztaty +konsultacje grupowe Praktyczne metody pracy służące kształtowaniu postaw uczniowskich- 2 grupy Konsultacje wypracowanie w grupach narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich | 25.03.2014 r. | Szkoła sala 7 |
|  | 8.Opracowanie katalogu narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich | Do 31.03.2014r | Szkoła |
|  | 9.Opracowanie zbioru scenariuszy lekcji wychowawczych | Do końca roku szkolnego 2013/2014 | Szkoła |

|  | 10.Warsztaty+ konsultacje: Sposoby planowania i analizowania działań wychowawczych cz.1--------2 grupy Sposoby planowania i analizowana działań wychowawczych cz.11 ------2 grupy | 29.04.2014 r Do końca maja 2014 | Szkoła sala7 Szkoła , sala 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.Spotkania z rodzicami na temat wpływu ich postaw na postawy i zachowania ich dzieci | Do końca maja 2014 | Szkoła |
|  | 12.Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie 10 godz.) | Marzec-maj 2014 | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | 15 czerwca 2014 |  |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Do 30 czerwca 2014 | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Do 30 czerwca 2014 | Szkoła sala 7 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 46 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | - rozmowa z dyrektorem ( rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) - spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym - opracowania RPW - opracowanie sprawozdania z RPW - przedstawienie sprawozdania członkom RP - przygotowanie raportu |
|  | Ekspert / specjalista | realizacja doskonalenia nauczycieli: - szkolenie Wpływ postaw nauczycieli na postawy i zachowanie uczniów. Jak zdiagnozować system wartości i postawy uczniów.? - warsztaty: 1)Praktyczne metody pracy służące kształtowaniu postaw uczniowskich- 2)Sposoby planowania i analizowania działań wychowawczych |
|  | ZESPÓŁ ZADANIOWY | - przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze - określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań - |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny | 39 | 39 |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |
|  | Psycholog | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | - nadzoruje wszystkie działania, - udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.) - motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | - dokonują ewaluacji |
|  | Pozostali nauczyciele | - aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. - stosują w praktyce nabyte umiejętności |
|  | Wychowawcy | - aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. - stosują w praktyce nabyte umiejętności w -opracowują scenariusze lekcji z wykorzystaniem narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniowskich ( wspólnie z pedagogiem i psychologiem) |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny i psycholog | - aktywnie uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach -stosuje w praktyce nabyte umiejętności -opracowuje wspólnie z psychologiem i wychowawcami scenariusze lekcji |
|  | Uczniowie |  |
|  | Rodzice |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW

# Endnotes

Ne jest