| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAEOWEJ W LUTYNI W OBSZARZE : JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 16 grudnia 2013r. | 31 sierpnia 2014r |
| 2. Diagnoza potrzeby | Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej oraz w wyniku obserwacji stwierdzono, że w szkole występują trudności z wdrażaniem do pracy wniosków z analizy diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów Również analiza wyników sprawdzianów wskazuje, że wyniki nie zawsze odzwierciedlają potencjał i możliwości uczniów, co świadczy o problemach uczniów w nabywaniu wiedzy i umiejętności. Ponadto nauczyciele zgłaszają potrzebę doskonalenia kompetencji w zakresie indywidualnych strategii uczenia się i stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych. |
| 3. Cel | Cel ogólny Do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie efektywnych metod i form pracy oraz wykorzystywania i dostosowywania ich do potrzeb i możliwości uczniów . Cele szczegółowe: do połowy lutego 2014r. nauczyciele poszerzają kompetencje niezbędne do rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się uczniów. do końca marca 2014r. uczniowie znają techniki uczenia się; do końca kwietnia 2014 r. zdiagnozowane są potrzeby uczniów w zakresie form indywidualizacji i dostosowania zajęć szkolnych i pozaszkolnych do ich potencjału i możliwości; do końca kwietnia nauczyciele opracowują scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów; do końca roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele wdrażają wnioski z diagnoz do pracy z uczniem. |

| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierniki: 85 % nauczycieli bierze udział w warsztacie Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia zdolnego. 85% nauczycieli bierze udział w warsztacie Diagnozowanie mocnych i słabych stron oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. W szkole realizowany jest warsztat dla uczniów klas szóstych z technik uczenia się. Szkoła dysponuje diagnozami potencjału i możliwości uczniów. 85 % nauczycieli bierze udział w warsztacie Metody pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. 85% nauczycieli bierze udział w warsztacie Metody pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem metod aktywizujących. W szkole istnieje baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. |
| --- | --- |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.). | 15.11.2013 r. | Szkoła podstawowa -gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.). | 16. 12. 2013 r. | Budynek gimnazjum |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy), (4 godz.). | 19.12.2013r. | Budynek gimnazjum |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły. | 19.12.2013r. | Budynek gimnazjum |
|  | 5. Warsztaty: Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia zdolnego.2 grupy | 04.02.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | 6. Warsztaty : Diagnozowanie mocnych i słabych stron oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.2 grupy | 06.03.2014r. | Budynek gimnazjum |
|  | 7. Warsztaty Metody pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. 2 grupy | 24.03.2014r. | Budynek gimnazjum |
|  | 8. Warsztaty Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem metod aktywizujących.2 grupy | 14.05.2013r. | Budynek gimnazjum |
|  | 9. Konsultacje zespołowe. |  |  |
|  | 10. Przeprowadzenie warsztatu z uczniami klas szóstych z zakresu technik uczenia się. | Do końca lutego 2014 r. | Szkoła podstawowa |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Do 15 czerwca 2014 r. |  |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Do końca czerwca 2014 r. |  |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Do końca czerwca 2014 r. | Gimnazjum |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji. | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny. | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji. | rozmowa z dyrektorem (rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN), spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym opracowania RPW, opracowanie sprawozdania z RPW, przedstawienie sprawozdania członkom RP, przygotowanie raportu, |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: warsztaty : Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia zdolnego. warsztaty: Diagnozowanie mocnych i słabych stron oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. warsztaty: Metody pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. warsztaty: Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z uwzględnieniem metod aktywizujących. |
|  | Zespół zadaniowy | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze. Określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań. |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny | 10 | 8 |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |

| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
| --- | --- | --- |
|  | Dyrektor szkoły | nadzoruje wszystkie działania, udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie , motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | dokonują pogłębionej analizy potrzeby rozwojowej, wypracowują roczny plan wspomagania, ustalają z dyrektorem i radą pedagogiczną terminy spotkań, konsultacji i warsztatów, dokonują ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., stosują w praktyce nabyte umiejętności, opracowują scenariusze lekcji. |
|  | Wychowawcy | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., stosują w praktyce nabyte umiejętności. |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny i psycholog | prowadzą zajęcia warsztatowe dla uczniów klas szóstych. |
|  | Uczniowie | pracują na zajęciach w grupach |
|  | Rodzice |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW