Roczny plan wspomagania RPW
(szczegółowy plan realizacji oferty)

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ZSZ nr 1 w PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej W OBSZARZE Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych Oferta 21 |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 3.09.2014 | 30.06.2015 |
| 2. Diagnoza potrzeby | W szkole pracuje 27 nauczycieli dyplomowanych, 15 mianowanych,2 kontraktowych i 1 stażystów. Kadra jest bardzo doświadczona. W ostatnim czasie wdrożono w szkole nowe kierunki kształcenia. Nauczyciele zawodu zostali postawieni przed koniecznością wyboru (lub stworzenia) zupełnie nowych programów nauczania. Po wprowadzeniu nowej podstawy programowej i nowych zasad organizacji kształcenia w szkołach zawodowych i technikach (kwalifikacje, egzaminy zawodowe w trakcie nauki szkolnej) nauczyciele i dyrektor szkoły dostrzegają potrzebę podniesienia kompetencji grona pedagogicznego zakresie tworzenia własnych programów nauczania i konstruowania spójnych systemów oceniania uczniów. Wobec zmiany systemu kształcenia konieczna jest korelacja treści programowych z różnych przedmiotów i jednolitego systemu oceniania uczniów oraz monitorowania realizacji podstawy programowej. Wobec nowych wyzwań niezbędna jest zorganizowana, zespołowa praca grona pedagogicznego i stworzenie struktury organizacyjnej placówki umożliwiającej realizację nowych zadań stawianych przed nauczycielami na wysokim poziomie. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel ogólny: Zbudowanie w szkole w zakresie organizacji procesów dydaktycznych kultury pracy zespołowej oraz pozyskanie większości nauczycieli dla tego typu form pracy. Cele szczegółowe: Udział nauczycieli w zajęciach warsztatowych, których celem będzie wspólne zbadanie kultury organizacyjnej szkoły pozyskanie w ten sposób przez nauczycieli wiedzy do wypracowania rozwiązań umożliwiających budowę podstaw pracy zespołowej. Poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz metod pracy w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych Nabycie przez nauczycieli umiejętności planowania, monitorowania i ewaluacji podejmowanych działań związanych z prowadzeniem procesów edukacyjnych: ocenianie, realizacja podstawy programowej, wybór (tworzenie ) programów nauczania. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | 80% nauczycieli uczestniczy w warsztacie na temat „Podstawy pracy w zespole” W szkole funkcjonują procedury określające zasady powoływania zespołów, określania ról w zespołach, monitorowania pracy zespołów i oceniania efektów pracy zespołów zadaniowych. 80% nauczycieli uczestniczyło w warsztacie na temat „Tworzenie programów nauczania z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej” 80% nauczycieli uczestniczyło w warsztacie na temat „ Proces oceniania w szkole –wypracowanie w zespołach spójnych dokumentów: PSO (w zespołach przedmiotowych) i WSO” Zespoły nauczycieli zmodyfikowały programy nauczania uwzględniając korelację międzyprzedmiotową i opracowały jednolite metody monitorowania realizacji podstawy programowej i oceniania postępów uczniów. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 2.09.2014 | Gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 16.09.2014 | Sala lekcyjna |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 2.10.2014 | Gabinet pedagoga |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 9.10.2014 | Gabinet pedagoga |
|  | 5. Warsztaty: „Podstawy pracy w zespole (tworzenie zespołów, organizacja i kultura pracy w zespołach, dokumentowanie) ekspert | 4 11.2014 godz. 11.30 | Sala lekcyjna |
|  | 6. Warsztaty „Tworzenie programów nauczania z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej” ekspert | 02.12.2014 godz. 11.30 | Sala lekcyjna |
|  | 7-8 Szkolenie: „ Proces oceniania w szkole –ocenianie holistyczne” + warsztaty: „Wypracowanie w zespołach spójnych dokumentów: PSO (w zespołach przedmiotowych) i WSO”. ekspert | 11.03. 2015 1 h 2 h | Sala lekcyjna |
|  | 9. Warsztaty: „Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, monitorowanie realizacji podstawy programowej” ekspert | 21.04.2015 godz.11.30 | Sala lekcyjna |
|  | 9. Konsultacje –ocena funkcjonowania wypracowanych procedur dotyczących monitorowania realizacji podstawy, programów nauczania, systemu oceniania | Kwiecień, po warsztacie | Gabinet pedagoga |
|  | 14.Opracowanie przez zespół zadaniowy narzędzi do ewaluacji działań i ewaluacja | Styczeń Po przeprowadzeniu działania | Gabinet pedagoga |
|  | 15. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Czerwiec 2015 | Gabinet pedagoga |
|  | 16. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | 23.06.2015 | Gabinet dyrektora |
|  | 17. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 30.06.2015 | Sala lekcyjna |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
|  | Zespół zadaniowy | 40 | 30 |
|  | Dyrektor | 40 | 20 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | Rozmowa z dyrektorem ( rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN); Spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym i Radą Pedagogiczną; Opracowanie RPW we współpracy z zespołem diagnostycznym; Zapraszanie ekspertów na szkolenia i warsztaty; Konsultacje indywidualne i zbiorowe; Pomoc w prowadzeniu ewaluacji działań; Opracowanie sprawozdania z RPW; Przygotowanie Raportu; Przedstawienie sprawozdania Dyrektorowi i członkom Rady Pedagogicznej. |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: Warsztaty: „Podstawy pracy w zespole (tworzenie zespołów, organizacja i kultura pracy w zespołach, dokumentowanie)” Warsztaty „Tworzenie programów nauczania z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej” Szkolenie: „ Proces oceniania w szkole –ocenianie holistyczne” + warsztaty Warsztaty: „Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, monitorowanie realizacji podstawy programowej |
|  | ZESPÓŁY ZADANIOWE | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze; Określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań- wypracowanie RPW; Udział w szkoleniach i warsztatach; Konsultacje i spotkania z SORE; Opracowywanie z zespołem nauczycieli dokumentów i procedur wskazanych w RPW; Opracowanie narzędzi do ewaluacji działań i ewaluacja. |
|  | Dyrektor szkoły | Nadzoruje wszystkie działania; Udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (rzutnik, laptop.); Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych; Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach; Bierze udział w ewaluacji działań; |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 25 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 39 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 20 |
|  | Wychowawcy | 43 | 24 |
|  | Pedagog szkolny | 45 | 42 |
|  | Uczniowie | 5 | 5 |
|  | Rodzice | 2 | 2 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (rzutnik, laptop.); Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych; Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach; Bierze udział w ewaluacji działań; |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Dokonują pogłębionej diagnozy potrzeby rozwojowej; Ustalają w porozumieniu z dyrektorem i radą pedagogiczną terminy i miejsca spotkań, konsultacji i warsztatów; Aktywnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach; Dokonują ewaluacji działań; |
|  | Pozostali nauczyciele | Aktywnie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach; Biorą udział w konstruowaniu procedur i zasad powoływania zespołów zadaniowych, monitorowania i dokumentowania pracy zespołów; Tworzą (modyfikują) własne programy nauczania z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej; Realizują i monitorują realizację podstawy programowej i programy pracy wychowawczej zgodnie z wypracowanymi zasadami Wdrażają umiejętności nabyte na szkoleniach do praktyki szkolnej; |
|  | Wychowawcy | Aktywnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach; Biorą udział w ewaluacji działań; Informują rodziców na spotkaniach o zmianach zachodzących w szkole. |
|  | Pedagog szkolny | Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach; Monitoruje realizację programu wychowawczego szkoły według opracowanych zasad. Bierze udział w ewaluacji działań. |
|  | Uczniowie | Aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych . Dokonują świadomego wyboru przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. Dokonują samooceny. |
|  | Rodzice | Uczestniczą w konsultacjach i wspierają wychowawców w realizacji programu wychowawczego Znają i akceptują reguły oceniania obowiązujące w szkole |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) |  |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW