| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM W UJEŹDZIE GÓRNYM W OBSZARZE: Współpraca szkoły ze środowiskiem |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 17.09.2014 | 30.06.2015 |
| 2. Diagnoza potrzeby | Pani Dyrektor w rozmowie o sytuacji w szkole stwierdziła, że niewystarczająco rozwija się współpraca placówki ze środowiskiem. Gimnazjum funkcjonuje w środowisku wiejskim. Młodzież dowożona jest z wielu, czasem odległych, miejscowości, co utrudnia nauczycielom organizację zajęć i imprez po południu lub w dni wolne od nauki. Rodzice są mało zaangażowani i dotychczas niezbyt licznie brali udział w akcjach organizowanych przez szkołę. W okolicznych wsiach funkcjonują świetlice, kluby sportowe i inne organizacje-jednakże nie współpracują ze sobą ani ze szkołą. W poprzednim roku szkolnym nauczyciele pracowali nad poprawą wizerunku szkoły i postrzegania wartości edukacji w środowisku lokalnym podejmując szereg działań promujących edukację w środowisku. W roku bieżącym widzą potrzebę wzmocnienia współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w otoczeniu szkoły. W środowisku wiejskim szkoła winna pełnić funkcję lokalnego centrum kulturalnego i edukacyjnego. Społeczność lokalna –instytucje, zakłady pracy, samorząd, a przede wszystkim środowisko rodzinne – to partnerzy, którzy wywierają zdecydowany wpływ na rozwój młodych ludzi. Nawiązanie stałej, pozytywnej współpracy z rodzicami, samorządem terytorialnym, zakładami pracy, placówkami kulturalnymi i sportowymi, które kształtują osobowość i postawy młodego człowieka, jest warunkiem pomyślnej realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wybrano ofertę nr 15-„Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym” |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel ogólny: Wypracowanie modelu współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, która sprzyjać będzie rozwojowi edukacyjnemu uczniów i zintegruje społeczność lokalną. Cele szczegółowe: Nabycie przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb środowiska i prowadzeniu działań mających na celu ich zaspokojenie z wykorzystaniem na rzecz wzajemnego rozwoju. Nabycie przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb i szans rozwojowych szkoły możliwych do zaspokojenia we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pogłębienie współpracy z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Korzystanie z zasobów środowiska w procesie nauczania i wychowania. Zaplanowanie długoterminowej współpracy i podejmowanie pojedynczych inicjatyw na rzecz środowiska |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). 80% nauczycieli uczestniczyło w warsztatach dotyczących organizacji pracy w zespołach, wypracowania procedur powoływania zespołów, podziału ról, monitorowania pracy zespołów, dokumentowania pracy zespołów 80% nauczycieli uczestniczyło w warsztatach w celu wypracowania mapy zasobów środowiska lokalnego. Rada pedagogiczna na warsztatach opracowała mapę zasobów lokalnego środowiska i w oparciu o nią zaplanowała współpracę. Zespoły uczniów, nauczycieli, rodziców zebrały i skatalogowały informacje na temat potrzeb środowiska lokalnego, które mogą zostać zaspokojone we współpracy ze szkołą. Powstał długoterminowy plan współpracy ze środowiskiem lokalnym. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 17.09.2014 |  |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 24.09.2014 |  |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) (4 godz.) | 24.09.2014 |  |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 25.09.2014 |  |
|  | 5. Warsztaty na temat współpracy w zespołach nauczycielskich --wypracowanie zasad powoływania zespołów zadaniowych -nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołu, określania ról jego członków, organizacji i monitorowania pracy zespołu, podziału zadań, prowadzenia dokumentacji | 18.11.2014 Godz. 15.00 |  |
|  | 6. Warsztaty, na których nauczyciele nabędą umiejętności w identyfikowaniu potrzeb środowiska i prowadzenia działań mających na celu ich zaspokojenie z wykorzystaniem na rzecz wzajemnego rozwoju i pod kierunkiem eksperta wypracują mapy zasobów środowiska lokalnego, przygotują narzędzia służące do zebrania i skatalogowania informacji na temat potrzeb środowiska lokalnego, które mogą zostać zaspokojone we współpracy ze szkołą; nabędą umiejętności identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych szkoły możliwych do zaspokojenia we współpracy ze środowiskiem lokalnym; przeanalizują koncepcję pracy szkoły pod kątem możliwości wykorzystania zasobów środowiska w rozwoju placówki | 3.12.2014 Godz. 15.00 |  |
|  | 7. Warsztaty na temat budowania programu współpracy ze środowiskiem lokalnym i umiejętności oceny efektów tej współpracy | 13.01.2015 od 15.00 |  |
|  | 8. Konsultacje – funkcjonowanie wypracowanych na warsztatach narzędzi w praktyce, ocena ich przydatności | 11.02.2015 od 15.00 |  |
|  | 9. Konsultacje – ocena funkcjonowania programu współpracy ze środowiskiem, | 13 .05.2015 od 15.00 |  |
|  | 10. Ewaluacja | 21.05.2015 od 15.00 |  |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | 06 2015 |  |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | 06 2015 |  |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | 29.06.2015 |  |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 20 | 15 |
|  | dyrektor | 45 | 20 |
|  | Zespół zadaniowy | 42 | 30 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | Rozmowa z dyrektorem (rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) Spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym Konsultacje indywidualne i grupowe Opracowanie wraz z Zespołem Zadaniowym RPW Pomoc w realizacji RPW Organizacja szkoleń i warsztatów Opracowanie sprawozdania z RPW Przedstawienie sprawozdania członkom RP Przygotowanie Raportu |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: - warsztaty na temat współpracy w zespołach nauczycielskich -warsztaty, na których nauczyciele nabędą umiejętności w identyfikowaniu potrzeb środowiska -warsztaty na temat budowania programu współpracy ze środowiskiem - konsultacje |
|  | ZESPÓŁ ZADANIOWY | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze Określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań Udział w szkoleniach i warsztatach Opracowanie procedur i programów zaplanowanych w RPW i monitorowanie ich funkcjonowania Opracowanie z SORE narzędzi i ewaluacja programu |
|  | nauczyciele | Biorą aktywny udział w warsztatach Opracowują procedurę powoływania zespołów zadaniowych i dokumentowania ich pracy Opracowują i realizują program współpracy ze środowiskiem lokalnym Biorą udział w ewaluacji |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 45 | 20 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 30 |
|  | Pozostali nauczyciele | 30 | 20 |
|  | Wychowawcy | 35 | 20 |
|  | Pedagog szkolny | 35 | 25 |
|  | Uczniowie | 20 |  |
|  | Rodzice | 6 |  |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Nadzoruje wszystkie działania, Udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.) Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Dokonują pogłębionej diagnozy potrzeb placówki we współpracy z SORE Opracowują wraz z SORE RPW i przedstawiają go Radzie Pedagogicznej Opracowują programy i procedury zgodnie z założeniami RPW i monitorują ich działanie Dokonują ewaluacji programu wraz z SORE |
|  | Pozostali nauczyciele | Aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konsultacjach, Stosują w praktyce nabyte umiejętności Realizują program współpracy ze środowiskiem lokalnym |
|  | Wychowawcy | Aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i konsultacjach Stosują w praktyce nabyte umiejętności Realizują wraz z uczniami program współpracy ze środowiskiem Angażują rodziców do realizacji programu |
|  | Pedagog szkolny | Jak wychowawcy |
|  | Uczniowie | Aktywnie uczestniczą w imprezach i akcjach organizowanych w ramach realizacji programu współpracy ze środowiskiem lokalnym, |
|  | Rodzice | Włączają się w działania szkoły podejmowane w ramach realizacji programu współpracy ze środowiskiem lokalnym. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW