ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. MARII KONOPNICKIEJ

w KOSTOMŁOTACHACH rok szkolny 2014/2015

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE Nauczyciel 45+ |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01.09.2014 | 30.06.2015 |
| 2. Diagnoza potrzeby | Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Szkoły oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną szkoły. 20 nauczycieli o zróżnicowanym stażu pracy uczestniczy w projekcie. Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje oraz następujące stopnie awansu zawodowego: n-el dyplomowany - 16 nauczycieli n-el mianowany - 1 nauczycieli n-el kontraktowy - 2 nauczycieli n-el stażysta – 1 nauczyciel nie ma zatrudnionych nauczycieli stażystów. W roku szkolnym 2013/2014 grono pedagogiczne realizowało RPW zgodnie z potrzebami zdiagnozowanymi wg oferty Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Aktualnie diagnoza potrzeb wskazuje, że nauczyciele oczekują wsparcia w zakresie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Najodpowiedniejsza oferta dla grona pedagogicznego, to oferta Nauczyciel 45+. |
| 3. Cel | Cel ogólny: - Zwiększenie możliwości korzystania w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeń nauczycieli poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego. Cele szczegółowe: - wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli poprzez profilaktykę wypalenia zawodowego, - rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego, - poznanie krótkich technik relaksacyjnych, - podniesienie umiejętności w zakresie pracy głosem, - poznanie zalet terapii śmiechem. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Nauczyciele: 1. 80% uczestniczy w szkoleniach o charakterze warsztatów, 2. potrafią wymienić co najmniej 3charakterystyczne objawy wypalenia zawodowego, 3. znają i wykorzystują krótkie techniki relaksacyjne, 3. stosują w pracy wskazówki dotyczące higieny i emisji głosu, 4. znają zalety terapii śmiechem. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie SORE z Dyrektorem Szkoły (2 godz.) | 04.09.2014r. | SP gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ informacje ogólne (2 godz.) | 15.09.2014r. | SP sala nr 20 godz.14:45-16:45 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy Zespół Zadaniowy + SORE – wypracowanie RPW (4 godz.) | 06.10.2014r. | SP sala nr 20 godz.15:45-18:45 |
|  | 4. Warsztaty : Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu? a) Objawy wypalenia zawodowego. b) Wczesne rozpoznanie objawów wypalenia zawodowego. c) Konsekwencje psychiczne i społeczne dla funkcjonowania jednostki. d) Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. (3 godz.) ekspert | 01.12.2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 5. Warsztaty: Emisja głosu. a) Techniki pracy głosem. b) Higiena głosu. c) Komunikacja w hałasie. (3godz.) ekspert | Styczeń 2015 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 7. Warsztaty: Krótkie techniki relaksacyjne łagodzące stres. a) Rola relaksacji w stresie. b) Przykładowe techniki relaksacyjne. c) Ćwiczenia z proponowanych technik. (3godz.) ekspert | Luty 2015 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 8. Warsztaty: Śmiechoterapia dla dorosłych. a) Wpływ śmiechu na organizm człowieka . b) Śmiechoterapia jako metoda pracy z ciałem i emocjami. (3godz.) ekspert | Marzec 2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 9. Konsultacje grupowe z ekspertem (3 godz.) | Kwiecień 2014 | SP sala nr godz.14:40 |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Czerwiec 2015 | Zadanie SORE |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Czerwiec 2015 | SP gabinet dyrektora |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | czerwiec 2015 | SP sala nr |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 74 | 40 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji | 1.Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie wstępnych informacji dotyczących szkoły. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu przypomnienia istoty nowego wspomagania, założeń projektu, wstępnego określenia potrzeb rozwojowych szkoły. 3.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno – rozwojowego. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. 4.Konsultacje, wsparcie nauczycieli w realizacji RPW. 5.Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi szkoły. 6.Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym 2015/2016. |
|  | Ekspert / specjalista | 1.Przygotowanie i przeprowadzenie : szkolenia Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem (łącznie 4 spotkania po 3 godziny ). 2.Przeprowadzenie konsultacji grupowych (3 godziny). |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 55 | 27 |
|  | Nauczyciele | 30 | 25 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor Szkoły | 1.Nadzoruje wszystkie działania. 2.Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji warsztatów, konsultacji dla nauczycieli. 3. Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach. |
|  | Nauczyciele | 1.Aktywnie uczestniczą w pogłębionej diagnozie potrzeb szkoły. 2.Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW. 3. Biorą udział w formach szkoleniowych. 4. Korzystają z konsultacji indywidualnych z SORE i zespołowych z ekspertem. 5. Wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy i projektowaniu rozwoju osobistego. 6. Udzielają informacji zwrotnej (ewaluacja). |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW. |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW