ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

im. Władysława Broniewskiego

ROK SZKOLNY 2014/2015

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Oferta doskonalenia: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01.09.2014 | 30.06.2015 |
| 2. Diagnoza potrzeby | Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Szkoły oraz spotkanie z Radą Pedagogiczną. Charakterystyka grona pedagogicznego: W szkole jest zatrudnionych 66 nauczycieli. W projekcie bierze udział grono 66 nauczycieli. 37 osób, to nauczyciele z wieloletnim stażem w stopniu awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 20 to nauczyciele mianowani, natomiast 7 to nauczyciele kontraktowi i 2 nauczyciele stażyści. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje umiejętności, w ostatnich latach uczestniczyli w szeregu form, zarówno kwalifikacyjnych jak i doskonalących. Formy głównie były skierowane na nabycie wiedzy i umiejętności dotyczącej metod pracy z uczniem. W roku szkolnym 2013/2014 Nauczyciele realizowali RPW zbudowane w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb, oferta Nauczyciel 45+. Aktualnie diagnoza potrzeb, wskazuje, że nauczyciele potrzebują wsparcia w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. |
| 3. Cel | Cel ogólny: 1) Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie efektywnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ucznia szczególnie uzdolnionego. Cele szczegółowe: 1) zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania i analizowania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów; 2) nabycie/ rozwinięcie umiejętności zespołowego planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET); 3) nabycie wiedzy jak oceniać wiedzę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (przedmiotowy system oceniania); 4) poznanie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ze względu na niepełnosprawność); 5) rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie identyfikacji szczególnych uzdolnień uczniów; 6) poszerzenie wachlarza metod pracy z uczniem zdolnym. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Nauczyciele : 1) 80 % uczestniczyło w zajęciach warsztatowych; 2) zespołowo analizują dokument orzeczenia i budują IPET; 3) oceniają uczniów z dostosowaniem wymagań do potrzeb i możliwości uczniów; 4) znają metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na niepełnosprawność; 5) rozpoznają szczególne uzdolnienia uczniów; 6) znają metody pracy z uczniem zdolnym. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie SORE z Dyrektorem Szkoły (2 godz.) | 09.09.2014r. | SP gabinet dyrektora |
|  | 3. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ informacje ogólne (2 godz.) | 18.09.2014r. | SP godz.14:45 |
|  | 4. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy Zespół + SORE – wypracowanie RPW (4 godz.) | 09.10.2014r. | SP sala - biblioteka godz.14:30 |
|  | 5. Warsztaty : Budowanie IPET dla uczniów z orzeczeniami na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej. a)Analiza potrzeb uczniów posiadających orzeczenia. b)Zaplanowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie; budowanie IPET-ów dla konkretnych uczniów (praca w grupach 20 osobowych 3 godz. ekspert ) | 23.10.2014r. | SP godz. 14:45 I Gr. Sala nr II Gr. Sala nr III Gr. |
|  | 6. Warsztaty : Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. a)Dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia. b)Przedmiotowy system oceniania dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. c)Klasyfikacja i promocja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. (praca w grupach 20 osobowych 3 godz. ekspert ) | 27.11.2014r. | SP sala nr godz.14:45 I Gr. Sala nr II Gr. Sala nr III Gr. Sala nr |
|  | 7. Warsztaty: Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na niepełnosprawność (konkretne przypadki uczniów – orzeczenia; praca w grupach 20 osobowych 3 godz. ekspert ). | 19.03.2015r. | SP sala nr godz.14:45 I Gr. Sala nr II Gr. Sala nr III Gr. Sala nr |
|  | 8. Warsztaty: Praca z uczniem zdolnym jako dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. a)Identyfikacja uzdolnień uczniów. b) Jak pracować z uczniem zdolnym? – metody pracy. (praca w grupach 20 osobowych 3 godz. ekspert ) | 14.05.2015r. | SP godz.14:45 I Gr. Sala nr II Gr. Sala nr III Gr. Sala nr |
|  | 10. Konsultacje grupowe z ekspertem | 28.05.2015r. | SP godz.14:45 Sala nr |
|  | 11. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Czerwiec 2015r. | Zadanie SORE |
|  | 12. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RP | Czerwiec 2015r. | SP gabinet dyrektora |
|  | 13. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Czerwiec 2015r. | SP sala nr |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 74 | 40 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji | 1.Spotkanie z dyrektorem. Uzgodnienie szczegółów dotyczących spotkania z RP. Poszerzenie informacji dotyczących szkoły, wynikających z analizy raportu z ewaluacji wewnętrznej oraz innych dokumentów. 2.Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z RP w celu przeprowadzenia diagnozy potrzeb. 3.Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno–rozwojowego z Zespołem. Wypracowanie Rocznego Planu Wspomagania. 4.Konsultacje, wsparcie w realizacji RPW. 5.Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW, przedstawienie sprawozdania dyrektorowi szkoły. 6.Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2015/2016. |
|  | Ekspert / specjalista | Przeprowadzenie: 1. czterech spotkań o charakterze warsztatowym (po 3 godziny, każdy warsztat); 2. konsultacji grupowych – jedna grupa (3 godziny); |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 55 | 27 |
|  | Nauczyciele | 30 | 25 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor Szkoły | 1.Nadzoruje wszystkie działania. 2.Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji warsztatów, konsultacji dla nauczycieli. 3. Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach. 4.Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań. |
|  | Nauczyciele | 1.Uczestniczą w diagnozie potrzeb. 2.Przygotowują szczegółowy harmonogram realizacji RPW. 3. Biorą udział w formach szkoleniowych. 4. Wykorzystują nową wiedzę i umiejętności w praktyce. 4. Korzystają z konsultacji indywidualnych z SORE i zespołowych z ekspertem. 5. Udzielają informacji zwrotnej, min. podczas ewaluacji przeprowadzonych po warsztatach, które realizują eksperci. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW. |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW