| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWIEW OBSZARZE: „OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01.09.2014 r. | 30.06.2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły w dniu 22.09.2014 r., można stwierdzić, że wskazany przez członków Rady Pedagogicznej w ankiecie i rekomendowany przez Zespół Zadaniowy w dniu 30.06.2014 r. obszar oferty nr 2: „Ocenianie kształtujące” jest nadal aktualny. Pani Dyrektor stwierdziła, że w sprawozdaniu z realizacji Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14 wskazała, że pomimo znajomości przez nauczycieli zasad oceniania, również oceniania kształtującego - nie ma odzwierciedlenia jego realizacji w ocenach cząstkowych uczniów (zapisy w dziennikach). Stąd też aktualność tej oferty – jako przypomnienie zasad dla nauczycieli, którzy wcześniej zapoznali się z ocenianiem kształtującym oraz nabycie nowej wiedzy – dla nauczycieli, którzy niedawno rozpoczęli pracę w szkole. W związku z powyższym przygotowana została ankieta diagnozująca potrzeby nauczycieli w tym zakresie, która została przedstawiona nauczycielom w dniu 29.09.2014 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Opracowana ankieta była przedmiotem warsztatu diagnostyczno-rozwojowego przeprowadzonego w dniu 20.10.2014 r., na którym Zespół Zadaniowy doprecyzował potrzeby nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego oraz wraz z dyrektorem ustalił harmonogram doskonalenia. Zasygnalizowana została również potrzeba przeprowadzenia odrębnych warsztatów dotyczących zastosowania oceniania kształtującego na różnych etapach nauczania (dla nauczycieli kl. I-III i nauczycieli kl. IV-VI). |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące oceniania kształtującego i stosowania wybranych jego elementów w praktyce szkolnej. Cele szczegółowe: 1. Do 16.02.2014 r. nauczyciele poszerzają swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu. 2. Po zakończeniu doskonalenia, w okresie od marca do kwietnia 2015 r. każdy nauczyciel przeprowadzi co najmniej 1 lekcję z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz zajęć. 3. Do końca kwietnia 2015 r. powstanie zbiór scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. 4. W okresie od marca do kwietnia 2015 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji elementy oceniania kształtującego. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW Cele szczegółowe: 1. Do 16.02.2014 r. nauczyciele poszerzają swoją wiedzę dotyczącą oceniania kształtującego poprzez uczestnictwo w doskonaleniu. Miernik: 75% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: ”Ocenianie kształtujące”. 2. Po zakończeniu doskonalenia, w okresie od marca do kwietnia 2015 r. każdy nauczyciel przeprowadzi co najmniej 1 lekcję z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz zajęć. Miernik: 100% nauczycieli przeprowadziło 1 lekcję z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego- potwierdzoną wpisem do dzienników zajęć. 3. Do końca kwietnia 2015 r. powstanie zbiór scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. Miernik: Opracowany zbiór scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. 4. W okresie od marca do kwietnia 2015 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji elementy oceniania kształtującego. Miernik: Od marca do kwietnia 2015 r. dyrektor przeprowadzi obserwacje lekcji 8 nauczycieli, co stanowi 30%, z których wszyscy stosują elementy oceniania kształtującego. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.SpotkanieSORE z dyrektorem szkoły (2h) | 22.09.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną (2h) | 29.09.2014 r. | Szkoła, s.23 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 20.10.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 27.10.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy” (3h) | 03.11.2014 r. | Szkoła, s. 23 |
|  | 6. Warsztaty „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” dla 2 grup równoległych po (9h) | 16.02.2015 r. | Szkoła, s. 23 Szkoła, s. .. |
|  | 7. Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. | marzec-kwiecień 2015 r. | Szkoła |
|  | 8. Wypracowanie przez nauczycieli dokumentu: ”Zbiór scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.” | do 30.04.2015 r. | Szkoła |
|  | 9. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania elementów oceniania kształtującego. | marzec - kwiecień 2015 r. | Szkoła |
|  | 10. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | listopad 2014 – maj 2015 r. | Szkoła, s. 23 |
|  | 11. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | marzec - maj 2015 r. | Szkoła, s. 23 |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 19.06.2015 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 22.06.2015 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW. | do 26.06.2015 r. | Szkoła, s. 23 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie „Ocenianie kształtujące” Warsztaty: „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW