| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM w CIECHOWIE W OBSZARZE: „UCZEŃ – AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01.09.2014 r. | 30.06.2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Wicedyrektorem szkoły w dniu 10.09.2014 r., omówiony został wskazany przez nauczycieli oraz rekomendowany przez Zespół Zadaniowy w dniu 27.06.2014 r. obszar doskonalenia w zakresie oferty nr 4: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”. Następnie w dniu 15.09.2014 r. członkom Rady Pedagogicznej została przekazana ankieta badająca potrzeby nauczycieli we wskazanym obszarze. Nauczyciele wskazali w niej, że są bardzo zaangażowani w działania mające na celu podniesienie jakości pracy, jednakże dostrzegają, że należy wzmocnić motywację uczniów do nauki oraz zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą skutecznych metod i technik pracy z uczniem, zwiększających ich aktywność w procesie edukacyjnym. Ponadto nauczyciele zasygnalizowali potrzebę planowania i podejmowania działań służących angażowaniu uczniów do uczestnictwa w doskonaleniu procesów edukacyjnych. Widzą również potrzebę zorganizowania i przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla rodziców w zakresie motywowania dzieci do nauki. Po opracowaniu ankiet odbył się w dniu 14.10.2014 r. warsztat diagnostyczno-rozwojowy z Zespołem Zadaniowym, na którym doprecyzowano szczegóły przebiegu formy doskonalenia oraz ich harmonogram. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące metod sprzyjających uczeniu się. Cele szczegółowe: 1. Do 11.03.2015 r. nauczyciele poszerzają swoją wiedzę w wybranym obszarze. 2. W okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2015 r. każdy nauczyciel opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz na jego podstawie przeprowadzi 1 lekcję. 3. Do 10 maja 2015 r. powstanie baza scenariuszy z wykorzystaniem metod aktywizujących na różnych zajęciach. 4. Do 31 maja 2015 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji metody i techniki angażujące uczniów w proces dydaktyczny. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW Cele szczegółowe: 1. Do 11.03.2015 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu w wybranym obszarze. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”. 2. W okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2015 r. każdy nauczyciel opracuje scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz na jego podstawie przeprowadzi 1 lekcję. Miernik: 100 % nauczycieli przeprowadziło 1 lekcję z wykorzystaniem metod aktywizujących - potwierdzoną wpisem do dziennika zajęć. 3. Do 10 maja 2015 r. powstanie baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących na różnych zajęciach. Miernik: Opracowany Katalog: ”Bank scenariuszy – METODY AKTYWIZUJĄCE W PRAKTYCE” 4. Do 31 maja 2015 r. wytypowani do obserwacji nauczyciele wykorzystują na lekcji metody i techniki angażujące uczniów w proces dydaktyczny. Miernik: Po przeprowadzonych obserwacjach lekcji prowadzonych przez 4 nauczycieli (co stanowi 40 % członków RP) w okresie od 15 marca do 31 maja 2015 r. - dyrektor stwierdzi, że wszyscy na zajęciach stosują metody aktywizujące. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie SORE z dyrektorem szkoły (2h) | 10.09.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną (2h) - ankiety | 15.09.2014 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 14.10.2014 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 27.10.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesom edukacyjnym” (3h) | 25.11.2014 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 6. Warsztaty „Motywowanie uczniów do pracy i odpowiedzialności za własne uczenie się” (3h) „Dobór i wykorzystanie metod sprzyjających uczeniu się” (3h) „Planowanie działań służących angażowaniu ucznia do uczestnictwa w doskonaleniu procesów edukacyjnych” (3h) | do 11.03.2015 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 7. Spotkanie informacyjne dla rodziców „Świadomość konieczności motywowania dziecka w domu – spójność oddziaływań Nauczyciel-Rodzic-Uczeń ” | 18.03.2015 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 8. Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. | 15.03-30.04. 2015 r. |  |
|  | 9. Opracowanie przez nauczycieli dokumentu: ”Bank scenariuszy – METODY AKTYWIZUJĄCE W PRAKTYCE” | Do 10.05 2015 r. |  |
|  | 10. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania metod aktywizujących. | 15.03 do 31.05.2015 r. |  |
|  | 11. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | listopad 2014 r. – maj 2015r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 12. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | kwiecień - maj 2014 r. | Szkoła, s. 6 |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 19.06.2014 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 22.06.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski. | Do 26.06.2014 r. | Szkoła, s. 6 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie „Współczesna wiedza o warunkach sprzyjających procesom edukacyjnym” (3h) Warsztaty: 1. „Motywowanie uczniów do pracy i odpowiedzialności za własne uczenie się” (3h) 2. „Dobór i wykorzystanie metod sprzyjających uczeniu się” (3h) 3. „Planowanie działań służących angażowaniu ucznia do uczestnictwa w doskonaleniu procesów edukacyjnych” (3h) 4. Konsultacje indywidualne (3h) |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Rodzice | 1 | 1 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Rodzice | Rodzice biorą udział w spotkaniu informacyjnym: „Świadomość konieczności motywowania dziecka w domu – spójność oddziaływań Nauczyciel-Rodzic-Uczeń ” |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW