Roczny Plan Wspomagania 
SZKOŁA PODSTAWOWA w UDANINIE na rok szkolny 2014/2015

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w UDANINIE W OBSZARZE: oferta 2: „OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01.09.2014 r. | 30.06.2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły). Podczas wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły w dniu 30.09.2014 r. omówiony został wskazany przez nauczycieli oraz rekomendowany przez Zespół Zadaniowy w dniu 28.08.2014 r. obszar doskonalenia w zakresie oferty nr 2: „Ocenianie kształtujące”. Pani Dyrektor potwierdziła dalsze zainteresowanie tym zagadnieniem oraz ujęcie jego w Planie Nadzoru Pedagogicznego oraz planie WDN. Ponadto stwierdziła, iż nauczyciele znają podstawy oceniania kształtującego, ale z uwagi na konieczność stosowania w najbliższej przyszłości oceniania opisowego - niezbędnym będzie z jednej strony uaktualnienie wiedzy w tym zakresie, bądź jej nabycie przez nowych nauczycieli. Następnie na spotkanie z Radą Pedagogiczną została przygotowana ankieta badająca potrzeby nauczycieli we wskazanym obszarze. Po ich wypełnieniu i opracowaniu odbył się w dniu 16.10.2014 r. warsztat diagnostyczno-rozwojowy z Zespołem Zadaniowym, na którym doprecyzowano szczegóły przebiegu oraz formy doskonalenia. Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz ucznia, rodzica i szkoły, dlatego widzą potrzebę zorganizowania i przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla rodziców w zakresie charakterystyki elementów oceniania kształtującego. Nauczyciele również dostrzegają konieczność poszerzenia własnych umiejętności w zakresie skutecznego zachęcania uczniów do udziału w procesie edukacyjnym oraz formułowania informacji zwrotnej. Zasygnalizowana została również potrzeba przeprowadzenia odrębnych warsztatów dotyczących zastosowania elementów oceniania kształtującego na różnych lekcjach i na różnych etapach nauczania (dla nauczycieli kl. 0-III i nauczycieli kl. IV-VI). |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele nabędą wiedzę i umiejętności związane z ocenianiem kształtującym oraz zastosują je w praktyce szkolnej. Cele szczegółowe: 1. Do końca lutego 2015 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu i poznają elementy oceniania kształtującego. 2. W okresie od 2 marca do 29 maja 2015 r. nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz zajęć. 3. Do końca maja 2015 r. powstanie baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. 4. W okresie od 02.03.2015 r. do 29 maja 2015 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW Cele szczegółowe: 1. Do końca lutego 2015 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu i poznają elementy oceniania kształtującego. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Ocenianie kształtujące”. 2. W okresie od 2 marca do 29 maja 2015 r. nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego w oparciu o przygotowany przez siebie scenariusz zajęć. Miernik: Wszyscy nauczyciele przeprowadzili 1 lekcję z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego i potwierdzili to wpisem do dziennika zajęć. 3. Do końca maja 2015 r. powstanie baza scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego na różnych zajęciach. Miernik: Opracowany Katalog: ”BAZA SCENARIUSZY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO.” 4. . W okresie od 02.03.2015 r. do 29.05.2015 r. wytypowani przez dyrektora do obserwacji lekcji nauczyciele - stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności. Miernik: Po przeprowadzonych obserwacjach lekcji prowadzonych przez 13 nauczycieli - dyrektor stwierdzi, że wszyscy na zajęciach stosują elementy oceniania kształtującego. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie SORE z dyrektorem szkoły (2h) | 30.09.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną (2h) | 16.10.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 16.10.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 27.10.2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Ocenianie kształtujące – podstawy” (3h) | 17.11.2014 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 6. Warsztaty „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” dla 2 grup równoległych po (9h) oraz konsultacje indywidualne (3h) | do 17.02.2015 r. 23.03.2015 r. | Szkoła, s. 11 Szkoła, s. 12 |
|  | 7. Opracowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. | marzec-maj 2015 r. | Szkoła |
|  | 8. Wypracowanie przez nauczycieli katalogu: ”Baza scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.” | do 31.05.2015 r. | Szkoła |
|  | 9. Prowadzenie przez dyrektora obserwacji lekcji nauczycieli pod kątem wykorzystania elementów oceniania kształtującego. | 02.03.2015 do 29.05. 2015 r. | Szkoła |
|  | 10. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 10h) | listopad 2014 – czerwiec 2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 11. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | maj - czerwiec 2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 19.06.2015 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 22.06.2015 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski. | do 26.06.2015 r. | Szkoła, s. 11 Szkoła, s. 11 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie nauczycieli : „Ocenianie kształtujące” Warsztaty: „Ocenianie kształtujące i jego zastosowanie na zajęciach” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Rodzice | 3 | 3 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
|  | Rodzice | Rodzice biorą udział w spotkaniu informacyjnym : „Ocenianie kształtujące w szkole” |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW