Roczny plan wspomagania RPW na rok szkolny 2014/2015
SZKOŁA PODSTAWOWA w KARCZYCACH

| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KARCZYCACH W OBSZARZE: oferta 15: „WSPÓŁPRACA SZKOŁY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM” |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 07.01.2015 r. | 30.06.2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Opis zdiagnozowanego stanu wyjściowego (sytuacji szkoły/przedszkola). Na podstawie analizy materiałów dotyczących szkoły oraz podczas wywiadu przeprowadzonego z Dyrektorem szkoły wskazany został obszar proponowanego wsparcia – oferta nr 15: „Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym”. Wg opinii Dyrektora nauczyciele bardzo angażują się w działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia, szkoła jest wolna od uzależnień a uczniowie mają duże poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia, a uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach, również na wyższych szczeblach. Dodatkowo szkoła prowadzi wymianę międzynarodową ze szkołą podstawową w Sierentz, a efektem tej współpracy jest m.in. nauczanie języka francuskiego. Dyrektor jednakże dostrzega, że pomimo wielu działań realizowanych w ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym, zaobserwować można migrację uczniów z obwodu szkoły do innych szkół. W tym celu wskazane byłoby wsparcie nauczycieli w tym obszarze. W związku z powyższą propozycją wraz z Radą Pedagogiczną potwierdzono wybór wskazanego wcześniej obszaru. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy przeprowadzony z Zespołem Zadaniowym umożliwił doprecyzowanie potrzeb nauczycieli w tym obszarze. |
| 3. Cel | Opis stanu docelowego, który będzie efektem realizacji RPW. Cel główny (SMART): Do końca roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele poszerzają swoją wiedzę w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Cele szczegółowe: 1. Do końca kwietnia 2015 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu dotyczącym współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. 2. Do końca maja 2015 r. nauczyciele opracują katalog działań i inicjatyw dotyczących współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. 3. Do końca maja 2015 r. nauczyciele wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności poprzez przygotowanie wspólnej inicjatywy promującej szkołę w środowisku lokalnym. 4. Do połowy czerwca 2015 r. odbędzie się spotkanie z partnerami szkoły, instytucjami i przedstawicielami samorządu lokalnego dotyczące perspektyw rozwojowych szkoły. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierzalne wartości pozwalające na monitorowanie i rozliczanie realizacji RPW (np. liczba nauczycieli uczestniczących w zajęciach, liczba godzin doradztwa indywidualnego, liczba godzin szkoleniowych). Cele szczegółowe: 1. Do końca kwietnia 2015 r. nauczyciele uczestniczą w doskonaleniu dotyczącym współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Miernik: 80% nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu i warsztatach: „Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym” 2. Do końca maja 2015 r. nauczyciele opracują katalog działań i inicjatyw dotyczących współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Miernik: Wypracowany został „Katalog działań i inicjatyw dotyczących współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym”. 3. Do końca maja 2015 r. nauczyciele wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności poprzez przygotowanie wspólnej inicjatywy promującej szkołę w środowisku lokalnym. Miernik: Przeprowadzenie w nowej formule Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. 4. Do połowy czerwca 2015 r. odbędzie się spotkanie z partnerami szkoły, instytucjami i przedstawicielami samorządu lokalnego dotyczące perspektyw rozwojowych szkoły. Miernik: Przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego w postaci panelu dyskusyjnego dotyczącego perspektyw rozwojowych placówki. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1.Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2h) | 07.01.2015 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną, utworzenie zespołu zadaniowego (2h) | 08.01.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy - 4h) | 09.01.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i przekazanie dyrektorowi do zapoznania z RP. | 12.01.2015 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 5. Szkolenie „Zasady skutecznej współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym” (3h) | 30.01.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 6. Warsztaty „Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego i ich identyfikowanie” (3h) | 30.01.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 7. Warsztaty „Współpraca z rodzicami w zakresie motywowania ich do pracy z dzieckiem” (3h) | 10.03.2015 | Szkoła, s. 11 |
|  | 8. Warsztaty „Przygotowanie programu działań i inicjatyw dotyczących współpracy ze środowiskiem lokalnym” (3h) | 14.04.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 9. Wypracowanie przez nauczycieli „Katalogu działań i inicjatyw dotyczących współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym”. | do 29.05.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 10. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie – 5h) | styczeń – kwiecień 2015 r. | Szkoła, s. 11 |
|  | 11. Konsultacje grupowe z SORE (5h) | maj – czerwiec 2015 r. | Szkoła, s.11 |
|  | 12. Przygotowanie i przeprowadzenie przez nauczycieli Festynu Rodzinnego dla środowiska lokalnego. | maj – czerwiec 2015 r. | Szkoła |
|  | 13. Przygotowanie i przeprowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego perspektyw rozwojowych szkoły - w ramach spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego. | do 19.06. 2015 r. | Szkoła |
|  | 14. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | do 22.06.2015 r. | - |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | do 23.06.2015 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW. | 23.06.2015 r. | Szkoła, s. 11 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 42 | 35 |
|  | Ekspert | 12 | 12 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 1.Diagnoza - analiza funkcjonowania szkoły w obszarze wsparcia (spotkanie z Dyrektorem, spotkanie z Radą Pedagogiczną, warsztat diagnostyczno-rozwojowy z zespołem Zadaniowym). 2. Doradztwo indywidualne dla dyrektora, zorganizowanie spotkania z ekspertem w aspekcie rozwojowym szkoły. 3. Wsparcie monitorujące działania nauczycieli w zakresie wybranego obszaru, wsparcie w realizacji RPW ( konsultacje indywidualne lub grupowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny). 4. Wsparcie Zespołu Zadaniowego podczas przeprowadzania ewaluacji RPW. |
|  | Ekspert | Szkolenie nauczycieli i warsztaty: „Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym” |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 37 | 37 |
|  | Nauczyciele -członkowie zespołu zadaniowego | 34 | 34 |
|  | Pozostali nauczyciele | 28 | 28 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia, powołuje zespół zadaniowy, korzysta z konsultacji indywidualnych. |
|  | Nauczyciele -członkowie zespołu zadaniowego | Czynnie uczestniczą w warsztacie diagnostyczno-rozwojowym oraz w ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji podjętych działań. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW