| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA TECHNIKUM Nr 2 W PZSP NR 2 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W OBSZARZE: POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ ? |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01 września 2014 r. | 30 czerwca 2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | W szkole, w wyniku obserwacji dokonanej przez dyrektora, nauczycieli i wychowawców stwierdzono , że postawy uczniów często są niezgodne z systemem wartości promowanym w szkole oraz oczekiwaniami rodziców .Uczniowie bardzo często mają niskie poczucie własnej wartości , trudno zmotywować ich do działania. Nauczyciele i wychowawcy mają duże trudności związane z podejmowaniem skutecznych działań wychowawczych, gdyż różne typy osobowości i inteligencji uczniów w klasie utrudniają im podejmowanie działań skutecznych w stosunku do całej grupy oraz do poszczególnych uczniów. Nie są więc w stanie wypracować skutecznych narzędzi służących kształtowaniu postaw zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole. Uczniowie z kolei, nie otrzymując odpowiedniego wsparcia od swoich nauczycieli, często wagarują, są niedostosowani, nie chcą uczestniczyć w proponowanych im działaniach . Również pracodawcy, u których uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną często zgłaszają, że uczniowie posiadają zaniżona ocenę własną, brak im motywacji do podejmowania różnych działań, są bierni. |
| 3. Cel | Cel ogólny: Do końca roku szkolnego 2014/15 nauczyciele wypracowują narzędzia służące kształtowaniu postaw uczniów zgodnie z systemem wartości promowanym przez szkołę. Cele szczegółowe: Do połowy listopada 2014 r. nauczyciele potrafią zdiagnozować dominujący typ inteligencji uczniów i dobrać metody pracy na zajęciach adekwatne do potrzeb uczniów. Do końca listopada 2014r.nauczyciele potrafią zmotywować uczniów do zdobywania wiedzy i dostrzegania korzyści płynących ze zdobycia wykształcenia, do tworzenia na pozytywnego wizerunku szkoły, odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym. Do końca grudnia 2014r. nauczyciele potrafią rozpoznać przyczyny absencji uczniów, wiedzą, jakie konsekwencje wyciągać wobec uczniów wagarujących, dostosowują procedurę usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach do potrzeb szkoły. Do końca lutego 2015r. nauczyciele potrafią kształtować postawy uczniów tak, by byli świadomi swoich zalet, posiadali poczucie własnej wartości i odnajdowali się na rynku pracy, dokonywali obiektywnej samooceny i swoich możliwości, świadomie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, okolicznościowych apelach i wydarzeniach kulturalnych, znali sylwetkę absolwenta i się z nią utożsamiali. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierniki: 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie diagnozowania dominującego typu inteligencji i doboru metod pracy na zajęciach adekwatnego do potrzeb uczniów 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i dostrzegania korzyści płynących z wykształcenia 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie rozpoznawania przyczyn absencji uczniów 80% nauczycieli jest przeszkolonych w zakresie umiejętności kształtowania postaw uczniów zgodnie z wartościami promowanymi przez szkołę . Szkoła posiada zmodyfikowaną procedurę usprawiedliwiania nieobecności Koncepcja pracy szkoły zawiera opis promowanego przez szkołę modelu absolwenta |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły | 11 września 2014 r. | PZSP Nr 2 |
|  | Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną / utworzenie zespołu zadaniowego | 16 września 2w014 r. | PZSP Nr 2.,sala 15 |
|  | Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy) | 9 października 2014 r. | PZSP Nr 2, biblioteka szkolna |
|  | Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 20 października 2014 r. | PZSP Nr 2,sala 15 |
|  | Warsztat Dominujący typ inteligencji - diagnozowanie i praca z uczniami o diagnozowanym typie inteligencji – warsztat. | 6 listopada 2014 r. | PZSP Nr 2 sala 15 |
|  | Warsztat : Skuteczne motywowanie uczniów do nauki, aktywnego uczestnictwa w zajęciach i brania odpowiedzialności za swój rozwój – warsztat. | 26 listopada 2014r. |  |
|  | Warsztat: Zapobieganie absencji uczniów na zajęciach edukacyjnych | 15 grudnia 2014 r. |  |
|  | Warsztat Kształtowanie postaw uczniowskich | Luty 2015 r. |  |
|  | Zmodyfikowanie procedury usprawiedliwiania nieobecności | Do 30 kwietnia 2015 r. |  |
|  | Zapis w koncepcji pracy szkoły dotyczący modelu absolwenta | Do 30 kwietnia 2015 r. |  |
|  | Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Do 15 czerwca 2015 r. |  |
|  | Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Do końca czerwca 2015 r. |  |
|  | Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja;wnioski i rekomendacje. | Do końca czerwca 2015 r. |  |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | rozmowa z dyrektorem ( rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym opracowania RPW opracowanie sprawozdania z RPW przedstawienie sprawozdania członkom RP przygotowanie raportu |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: warsztaty : Dominujący typ inteligencji - diagnozowanie i praca z uczniami o zdiagnozowanym typie inteligencji; warsztaty: Skuteczne motywowanie uczniów do nauki, aktywnego uczestnictwa w zajęciach i brania odpowiedzialności za swój rozwój; warsztaty : Zapobieganie absencji uczniów na zajęciach edukacyjnych; warsztaty: Kształtowanie postaw uczniowskich; konsultacje. |
|  | ZESPÓŁ ZADANIOWY | przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze; określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań. |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny |  |  |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | nadzoruje wszystkie działania, udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.); motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | dokonują pogłębionej analizy potrzeby rozwojowej; wypracowują roczny plan wspomagania; ustalają z dyrektorem i radą pedagogiczną terminy spotkań, konsultacji i warsztatów; dokonują ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in.; stosują w praktyce nabyte umiejętności; wprowadzają zmiany w procedurze usprawiedliwiania nieobecności; opracowują i zamieszczają w koncepcji pracy szkoły opis modelu absolwenta. |
|  | Wychowawcy | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in.; stosują w praktyce nabyte umiejętności w zakresie organizacji pracy klasy jako zespołu. |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in. |
|  | Uczniowie |  |
|  | Rodzice |  |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) |  |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW