| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM W KOSTOMŁOTACH W OBSZARZE : OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01 września 2014 r. | 30 czerwca 2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej stwierdzono w szkole niski poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz obserwacje nauczycieli wskazują, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niezadawalający wpływ oceniania na przebieg procesów edukacyjnych. Uczniowie niechętnie angażują się w procesy uczenia się, są przekonani, że ocena nie odzwierciedla ich postępu w nauce i poziomu nabywanej wiedzy, nie motywuje do uczenia się i planowania indywidualnego procesu uczenia się. Nauczyciele zgłaszają potrzebę nabycia wiedzy i poszerzenia kompetencji w zakresie oceniania kształtującego, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceniania kształtującego oraz w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu. |
| 3. Cel | Cel ogólny : Do końca roku szkolnego nauczyciele nabędą wiedzę niezbędną do opracowania, wdrożenia i stosowania metod oceniania kształtującego w szkole, które zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za osiągnięcia edukacyjne. Cele szczegółowe: do końca listopada 2014r. nauczyciele nabędą wiedzę na temat elementów oceniania kształtującego oraz zasad wdrażania do praktyki szkolnej; do końca grudnia 2014r. nauczyciele uzyskają informacje na temat kryteriów oceniania , formułowania pytań kluczowych oraz technik zadawania pytań przy stosowaniu oceniania kształtującego; do końca lutego 2015 r. nauczyciele przygotują i przeprowadzą lekcje z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego; do końca marca 2015 r. .nauczyciele nabędą wiedzę jak udzielać prawidłowej informacji zwrotnej oraz jak pokonywać trudności przy wdrażaniu oceniania kształtującego; do końca kwietnia 2015 r. nauczyciele poszerzą swoje kompetencje w obszarze komunikacji z rodzicami i roli rodziców przy wprowadzeniu oceniania kształtującego; do końca kwietnia rodzice uczestniczą w spotkaniach na temat roli i wsparcia rodziców przy wprowadzeniu oceniania kształtującego. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierniki: 80% nauczycieli ukończyło szkolenie z zakresu elementów oceniania kształtującego i zasad wdrażania do praktyki szkolnej. 75% nauczycieli ukończyło szkolenie w zakresie kryteriów oceniania, formułowania i technik zadawania pytań w ocenianiu kształtującym. Co najmniej 3 nauczycieli przygotowało i przeprowadziło lekcje otwarte z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego; 75% nauczycieli ukończyło szkolenie na temat stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu kształtującym; 80% nauczycieli ukończyło szkolenie na temat roli i wsparcia rodziców przy wprowadzeniu oceniania kształtującego; 50% rodziców biorących udział w zebraniu rozumie swoja rolę przy stosowaniu w szkole oceniania kształtującego. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | 1. Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (2 godz.) | 04 września 2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 2. Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną/ utworzenie zespołu zadaniowego (2 godz.) | 15.09.2014 r. | Szkoła, sala 7 |
|  | 3. Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy), (4 godz.) | 17 października 2014r. | Szkoła, pokój 24 |
|  | 4. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły | 23 października | Szkoła pokój 24 |
|  | 5. Warsztaty: Elementy oceniania kształtującego i zasady wdrażania do praktyki szkolnej. | 18 listopada 2014 r. | Szkoła, sala 7 |
|  | 6. Warsztaty Kryteria oceniania NACOBEZU . Jak formułować pytania kluczowe, techniki zadawania pytań. | 09 grudnia 2015 r. | Szkoła |
|  | 7. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych z elementami oceniania kształtującego | Styczeń- luty 2015 r. | Szkoła, sale lekcyjne |
|  | 8. Warsztaty: Udzielanie prawidłowej informacji zwrotnej Jak pokonać trudności przy wdrażaniu oceniania kształtującego. | Marzec 2015 r. | Szkoła |
|  | 9. Warsztaty: Rola i wsparcie rodziców przy wprowadzaniu oceniania kształtującego. | Kwiecień 2015 r. | Szkoła |

|  | 11. Spotkania z rodzicami na temat ich roli i wsparcia przy wprowadzeniu oceniania kształtującego do szkoły. | Kwiecień – maj 2015 r. | Szkoła |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12. Konsultacje indywidualne SORE (monitorowanie 10 godz.). |  | Szkoła |
|  | 12. Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE). | 15 czerwca 2014 r. |  |
|  | 13. Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW. | Do 30 czerwca 2014 r. | Szkoła, gabinet dyrektora |
|  | 14. Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Do 30 czerwca 2014 r. | Szkoła sala 7 |
| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | 88 | 46 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji | rozmowa z dyrektorem ( rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym opracowania RPW opracowanie sprawozdania z RPW przedstawienie sprawozdania członkom RP przygotowanie raportu |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: Warsztaty: Elementy oceniania kształtującego i zasady wdrażania do praktyki szkolnej. Kryteria oceniania NACOBEZU . Jak formułować pytania kluczowe, techniki zadawania pytań. Udzielanie prawidłowej informacji zwrotnej Jak pokonać trudności przy wdrażaniu oceniania kształtującego. Rola i wsparcie rodziców przy wprowadzaniu oceniania kształtującego. |
|  | ZESPÓŁ ZADANIOWY | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze. Określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań. |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny | 39 | 39 |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |
|  | Psycholog | 39 | 39 |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | nadzoruje wszystkie działania, udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.), motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | dokonują ewaluacji |
|  | Pozostali nauczyciele | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., stosują w praktyce nabyte umiejętności, przeprowadzają lekcje otwarte, organizują i przeprowadzają zebrania z rodzicami. |
|  | Wychowawcy | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., stosują w praktyce nabyte umiejętności. |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny i psycholog | aktywnie uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, stosuje w praktyce nabyte umiejętności. |
|  | Uczniowie |  |
|  | Rodzice | Uczestniczą w zebraniach na temat ich roli przy wprowadzeniu do szkoły oceniania kształtującego. |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW