| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUTYNI W OBSZARZE: OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE |
| --- |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 01 września 2014 r. | 30 czerwca 2015 r. |
| 2. Diagnoza potrzeby | Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, w wyniku ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji nauczycieli stwierdzono, że uczniowie niechętnie angażują się w procesy uczenia się, często są przekonani, że ocena nie pomaga w uczeniu się i nie motywuje do nauki. Podobnie rodzice uczniów są przekonani, że ocena nie zawsze dostarcza informacji o postępach ucznia w nauce. Nauczyciele zwracają uwagę, że wprowadzenie i stosowanie skutecznego systemu oceniania zwiększy motywację uczniów do nauki oraz ich poczucie odpowiedzialności za uzyskane osiągnięcia edukacyjne. |
| 3. Cel | Cel ogólny Do końca roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele podniosą swoje kompetencje niezbędne do przygotowania szkoły do wdrażania w praktyce systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywacje uczniów i wpłynie na ich osiągnięcia edukacyjne. Cele szczegółowe: do końca listopada 2014r. nauczyciele nabędą wiedzę na temat elementów i metod oceniania kształtującego, do końca grudnia 2014 r. nauczyciele nabędą wiedzę na temat stosowania oceniania kształtującego w nauczanych przez nich przedmiotach do końca lutego 2015r. nauczyciele opracują i przeprowadzą lekcje z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. do końca lutego 2015.r nauczyciele poszerzą swoje kompetencje w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów do końca marca 2015r.rodzice uczestniczą w spotkaniach na temat roli i wsparcia rodziców przy wprowadzeniu oceniania kształtującego do końca kwietnia 2015r. nauczyciele nabędą kompetencje w obszarze gromadzenia i analizowania danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod. |
| 4. Zakładane wskaźniki realizacji RPW | Mierniki: 85 % nauczycieli brało udział w szkoleniu Ocenianie kształtujące –jego elementy i etapy wprowadzania do praktyki szkolnej; 85% nauczycieli uczestniczyło w warsztacie Metody oceniania kształtującego na różnych przedmiotach; Co najmniej 10 nauczycieli przeprowadziło lekcje z wybranych przedmiotów z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego; 85 % nauczycieli brało udział w warsztacie Jak stosować informację zwrotną przy ocenianiu kształtującym; 50% rodziców biorących udział w zebraniu rozumie swoja rolę przy stosowaniu w szkole oceniania kształtującego; 85% nauczycieli uczestniczyło w warsztacie Gromadzenie i analizowanie danych dotyczących oceny skuteczności stosowania metod oceniania kształtującego. |
| 5. Harmonogram realizacji RPW | Zadanie | Termin realizacji zadania | Miejsce realizacji zadania |
|  | Spotkanie szkolnego organizatora rozwoju edukacji z dyrektorem szkoły (1godz.). | 18.09.2014 r. | Szkoła podstawowa -gabinet dyrektora |
|  | Spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną- utworzenie zespołu zadaniowego (1 godz.). | 18.09.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Warsztat diagnostyczno-rozwojowy (SORE, zespół zadaniowy), (4 godz.). | 15.10.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły. | 22.10.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Szkolenie: Ocenianie kształtujące –jego elementy i etapy wprowadzania do praktyki szkolnej | 26.11.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Warsztaty : Metody oceniania kształtującego na poszczególnych przedmiotach. | 16.12.2014 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Lekcje otwarte z różnych przedmiotów z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego. | Styczeń –marzec 2015 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Warsztaty: Jak stosować informację zwrotną przy ocenianiu kształtującym? | 24.02.2015 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Warsztaty: Zebrania z rodzicami na temat ich roli przy stosowaniu w szkole oceniania kształtującego. | Do końca marca 2015 r. | Szkoła |
|  | Warsztaty: Gromadzenie i analizowanie danych dotyczących oceny skuteczności stosowania metod oceniania kształtującego. | Do końca kwietnia 2015 r. | Budynek gimnazjum |
|  | Opracowanie sprawozdania z realizacji RPW (SORE) | Do 15 czerwca 2014 r. |  |
|  | Przedstawienie przez SORE dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji RPW | Do końca czerwca 2014 r. |  |
|  | Rada pedagogiczna z udziałem SORE. Przedstawienie przez SORE sprawozdania z realizacji RPW; wspólna dyskusja; wnioski i rekomendacje. | Do końca czerwca 2014 r. | Gimnazjum |

| 6. Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe | Rola | Liczba godzin pracy na rzecz RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji. | 88 | 54 |
|  | Ekspert zewnętrzny | 15 | 15 |
| 7. Zadania osób realizujących RPW | Rola | Zadania |
|  | Szkolny organizator rozwoju edukacji. | rozmowa z dyrektorem (rozmowa z liderami zespołów oraz rozmowa z liderem WDN) spotkanie z powołanym Zespołem Zadaniowym opracowania RPW opracowanie sprawozdania z RPW przedstawienie sprawozdania członkom RP przygotowanie raportu |
|  | Ekspert / specjalista | Realizacja doskonalenia nauczycieli: szkolenie : Ocenianie kształtujące –jego elementy i etapy wprowadzania do praktyki szkolnej; warsztaty: Metody oceniania kształtującego na poszczególnych przedmiotach; warsztaty: Jak stosować informację zwrotną w ocenianiu kształtującym; warsztaty: Gromadzenie i analizowanie danych dotyczących oceny skuteczności stosowania metod oceniania kształtującego. |
|  | Zespół zadaniowy | Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb nauczycieli we wskazanym obszarze. Określenie szczegółowego zakresu działań (terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie) – propozycje do harmonogramu działań. |
| 8. Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony | Rola | Liczba godzin zaangażowania w RPW ogółem | Liczba godzin kontaktowych |
|  | Dyrektor szkoły | 46 | 46 |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | 42 | 42 |
|  | Pozostali nauczyciele | 39 | 39 |
|  | Wychowawcy |  |  |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |  |
|  | Pedagog szkolny | 39 | 39 |
|  | Uczniowie |  |  |
|  | Rodzice |  |  |
| 9. Zadania osób korzystających ze wspomagania | Rola | Zadania |
|  | Dyrektor szkoły | nadzoruje wszystkie działania, udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie (pracownia komputerowa itp.) motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych. |
|  | Nauczyciele - członkowie zespołu zadaniowego | dokonują pogłębionej analizy potrzeby rozwojowej, wypracowują roczny plan wspomagania, ustalają z dyrektorem i radą pedagogiczną terminy spotkań, konsultacji i warsztatów, dokonują ewaluacji. |
|  | Pozostali nauczyciele | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., stosują w praktyce dydaktycznej metody oceniania kształtującego, przeprowadzają ewaluację własnych działań podjętych w ramach doskonalenia. |
|  | Wychowawcy | aktywnie uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i in., organizują i przeprowadzają zebrania z rodzicami. |
|  | Wychowawcy świetlicy szkolnej |  |
|  | Pedagog szkolny i psycholog | aktywnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach |
|  | Uczniowie | pracują na zajęciach |
|  | Rodzice | uczestniczą w zebraniach |
| 10. Sprawozdanie z realizacji działań (zadanie SORE) | Opis działań przeprowadzonych w ramach RPW |

# Footnotes

liczba godzin przeznaczonych na konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, spotkania z dyrektorem szkoły/przedszkola itp., bez godzin przeznaczonych na koordynacje, organizację i sprawy administracyjne.

liczba godzin uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych i grupowych, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach  itp. organizowanych w ramach RPW